| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ городского округа «Город Калининград» «КР МКД» |  | Директор ООО «Жилищный трест-Лучший дом»-1» |
| ________________ / С.Б. Русович_/ |  | ________________ /И.Р. Топорова / |
| «____»___________________2014г. |  | «____»___________________2014г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт МКД №7 по ул. Потемкина в Ленинградском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Потемкина, д. 7 |
| 3 | Заказчик | ООО «Жилищный трест-Лучший дом»-1» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №7 по ул. Потемкина необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия, утеплителя до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Особые условия: 1) Сроки производства работ с учетом климатологии: не более 50 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, информационный баннер, щиты над входами в подъезд. |
| 6 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта, по согласованию с МКУ «КР МКД», изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы, неохваченные настоящим техническим заданием, согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 8 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 9 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 10 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту МКД №7 по ул. Потемкина

- Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2) с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- Основные допустимые материалы:

| 1. | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2. | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм |
| 3. | Доска обрезная толщиной - 32 мм шириной - 100мм |
| 4. | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм |
| 5. | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 6. | Антисептик-антипирен <НЕГОРИН-ПРО> для древесины, либо аналог |
| 7. | Доборные элементы к металлочерепице толщиной не менее 0,55 мм |
| 8. | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 9. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Ютакон либо аналог |
| 10. | Люк выхода на крышу (0,54х0,78) |
| 11. | Снегозадержатели из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 12. | Минералловатный утеплитель IZOVER KT-40 или аналог |
| 13. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) |

4.Качество работ и организационные вопросы:

- До начала работ завести все строительные материалы на объект, предварительно согласовав с Заказчиком.

- До начала работ провести инструктаж и ознакомление работников по характеру и виду работ.

- Демонтаж обрешетки произвести в полном объеме.

- Срок предоставления гарантии качества — не менее 5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ « КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий Заказчика, Строительного контроля или МКУ «КР МКД». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Согласовывая данное техническое задание, подрядчик обязуется: применять материалы, указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием, выполнять все требования технического задания.

- В акте выполненных работ Подрядчик обязан выносить утеплитель ценой поставщика. Представить накладные и платежные поручения, на все материалы вынесенные ценой поставщика в акте выполненных работ (форма КС-2).

- В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.

| Составил: | Подпись: _________________ | Инженер по организации капитального ремонта О.О. Малинина |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Главный инженер ООО «ЖТ-Лучший дом»-1 Л.П. Колесник |