## План с правками ОЛ (hidden)
План реализации
муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.»
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВСР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Срок реализации | 2020 | Всего на плановый период | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
01 | х | 164 | х | х | Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда | Комплект документации | шт. | 13 |  | 0 | 12252.8 | 10080.8 | 2172 | 0
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка документов территориального планирования, документации п планировке территории | Комплект документации | шт. | 20 |  | 0 | 10997.1 | 8825.1 | 2172 | 0 | ЛБО на 2021 год 8825,1
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в целях реконструкции линейного объекта ул. Арсенальной в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 990 | 990
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах ул. Комсомольской – ул. Марш. Борзова – пр-кт Советский – ул. Космонавта Леонова – ул. Молочинского в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 384.77 | 384.77
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе по ул. Баженова в г. Калининграде в целях реализации социально значимых объектов (детского сада, школы) | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2022 |  | 1437.21 | 787.21 | 650
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова - ул. Добрая - железнодорожный путь - ул. Б. Окружная в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2022 |  | 4242 | 2720 | 1522
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова – пр-кт Советский ул. Марш. Борзова в Центральном районе г. Калининграда» от 30.10.2019 № 392 | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 628 | 628
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Батальной (от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой) в г. Калининграде в целях реконструкции линейного объекта - участка ул. Батальной | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 393.9 | 393.9 |  |  |  | у Димы
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в районе ул. Карамзина в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 64.7 | 64.7
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах улиц Белинского – Бассейная в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 270 | 270 |  |  |  | контракт
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах улиц Спортивная – Чкалова – Осипенко в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 330 | 330
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Державина - ул. Лейт. Катина - ул. Палубная - ул. Бригадная - ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде» от 20.10.2017 № 1543 | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 215 | 215
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Державина - ул. Лейт. Катина - ул. Палубная - ул. Бригадная - ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде» от 20.10.2017 № 1543 | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 390 | 390
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания в границах ул. И. Сусанина - ул. Сенокосная - ул. Владимирская - внутриквартальный проезд в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 156.9 | 156.9
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах красных линий пр-кта Победы - ул. Станочной - ул. Радищева в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 100 | 100
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах улиц Тихорецкая – Школьная – Киевская – Великолукская в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | сентябрь 2021 |  | 280 | 280 |  |  |  | контракт
| 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Разработка проектов межевания территорий в границах городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 3 | декабрь 2021 |  | 914.62 | 914.62
| 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 50 | 50
| 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных территорий в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 2 | декабрь 2022 |  | 150 | 150
01 | 40417 | 164 | 27300052 | КТРиС | Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области | CD-диск | шт. | 1 |  | 700 | 0
01 | 40417 | 164 | 27300052 | КТРиС | Выполнение работ по ведению цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград» | CD-диск | шт. | 1 | декабрь 2022 | 700 | 1400 | 700 | 700
02 | х | 164 | х | х | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 40419 | 045 | 27300037 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа | Комплект документации | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | х | 802 | х | х | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера |  | шт. |  |  | 0 | 1255.7 | 1255.7 | 0 | 0
03 | 40420 | 802 | 273J3315 | КМК | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек), бесхозяйных рекламных конструкций | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 100 | декабрь 2021 | 0 | 655.7 | 655.7
03 | 40420 | 802 | 273J3315 | КМК | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера | Количество демонтированных материалов рекламного и информационного характера | шт. | 2000 | декабрь 2021 | 0 | 600 | 600

## План
Приложение к приказу
от "____" ____________ 2024 г. № ________
План реализации
муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.»
Код основного мероприятия муниципальной программы | Код направления расходов | Исполнитель мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие муниципальной программы/направление расходов/мероприятие муниципальной программы | Показатели выполнения основного мероприятия муниципальной программы/направления расходов/мероприятия муниципальной программы | [5 empty] | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год
[6 empty] | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год
Срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
00 | х | х | Всего по Муниципальной программе | Комплект документации | х | х | х | х | х | 96557.42 | 93006.54 | 94256.54
01 | х | х | Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда | Комплект документации | шт. | 18 | х | 17 | 15 | 5755.39 | 5869.6 | 6319.6
01 | 94211 | х | Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории | Комплект документации* | шт. | 17 | х | 16 | 14 | 3300.39 | 4364.6 | 4464.6
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта «Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 450 мм с устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде» | Комплект документации (II, III этапы) | шт. | 1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 93.01 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта «Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 750 мм с устройством очистных сооружений по ул. Герцена в г. Калининграде» | Комплект документации (II, III этапы) | шт. | 1 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 129.79 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейных объектов «Реконструкция участка сети дождевой канализации с устройством очистных сооружений по ул. Герцена в г. Калининграде» и «Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 700 мм с устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде» | Комплект документации (II, III этапы) | шт. | 1 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 133.44 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 11.10.2017 № 1484 | Комплект документации (II, III этапы) | шт. | 1 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 184.28 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе (пос. Космодемьянского), утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 № 1510 | Комплект документации (II, III этапы) | шт. | 1 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 167.69 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта местного значения «Реконструкция открытого и закрытого участка канала К-1» от ботанического сада (выпуска дождевой канализации диаметр 1600 мм) до оз. Верхнее и «Строительство очистных сооружений дождевой канализации (водовыпускные блоки)» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 135 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта межевания территории в районе по ул. Танковой, 13 в г. Калининграде | Комплект документации (II этапы) | шт. | 1 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 84.77 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 25.12.2018 № 355 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц Римского-Корсакова – Чайковского – Брамса – Ш. Руставели – тупик Зоологический в Центральном районе г. Калининграда» | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 126.32 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением мэра города Калининграда от 30.12.2003 № 3142 «Об утверждении проекта межевания в границах красных линий улиц Чернышевского - Каштановая аллея - Фестивальная аллея - Чкалова в Центральном районе» (с изменениями, внесенными приказом Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 19 ноября 2020 года № 498) | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 02 октября 2013 года № 1510 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном район (пос. им. А. Космодемьянского)» (с изменениями, внесенными приказами Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 09 февраля 2022 года № 78, от 09 февраля 2022 года № 79 и Министерства градостроительной политики Калининградской области от 16 июня 2022 года № 225) | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 221.68 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах пос. Совхозного в Центральном районе», и в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 31.08.2015 № 1437 «Об утверждении проекта межевания территории пос. Совхозного в Центральном районе» | Комплект документации (II, III этапы) | шт. | 1 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 145.25 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах красных линий пр-кта Московского – ул. Ялтинской – пер. Ялтинского в Ленинградском районе г. Калининграда, утверждённый постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 15.06.2016 № 835 | Комплект документации (II, III этапы) | шт. | 1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10 марта 2016 года № 280 «Об утверждении проекта планировки территории жилого района с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Невского – ул. Куйбышева – ул. Ю. Гагарина – ул. Литовский вал в Ленинградском районе» (с изменениями, внесенными приказами Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 15 июля 2019 года № 218 и от 09 июня 2021 года № 236) | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 01 августа 2019 года № 719 «Об утверждении документации по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоколамский – территория СНТ «Пищевик» – территория СНТ Железнодорожник» – река Лесная в г. Калининграде» (с изменениями, внесенными приказом Министерства градостроительной политики Калининградской области от 27 мая 2022 года № 190) | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25 декабря 2017 года № 1821 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Орудийная – ул. Сурикова – граница городской черты – ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г. Калининграда» (с изменениями, внесенными приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 15 марта 2022 года № 134) | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10 июля 2017 года № 992 «Об утверждении проекта межевания территории в границах западная граница земельных участков по адресам ул. В. Дубинина, 10, ул. Цирковая, 11 Б, ул. Цирковая, 11 – ул. Цирковая – ул. Менделеева – ул. В. Дубинина в г. Калининграде» | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проект внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 15 сентября 2016 года № 1371 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. А. Невского – ул. Артиллерийская – ул. Аэропортная – ул. Орудийная – ул. Ю. Гагарина – ул. Куйбышева в Ленинградском районе» (с изменениями, внесенными приказами Министерства градостроительной политики Калининградской области от 02 сентября 2022 года № 348 и от 21 февраля 2023 года № 69) | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова – просп. Советский – ул. Марш. Борзова в Центральном районе в г. Калининграде», утвержденную постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 11.12.2015 № 2072 | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 323.74 | 0 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12 октября 2015 года № 1722 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах проспект Московский – граница реки Преголи – набережная Петра Великого в Ленинградском районе» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 64.3 | 100 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19 сентября 2014 года № 1453 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах проспект Московский – ул. Клиническая – ул. Литовский вал в Ленинградском районе» (с изменениями, внесенными приказом Министерства градостроительной политики Калининградской области от 25 октября 2022 года № 426) | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 84.52 | 163 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 04.08.2015 № 1256 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе» (с изменениями, внесенными приказом Министерства градостроительной политики Калининградской области от 12.10.2022 № 407) | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 178.92 | 555 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением Администрации от 29.07.2013 № 1078 «Об утверждении проекта межевания территории в границах красных линий ул. Заводская – ул. Строительная – ул. Парковая в Московском районе» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 167 | 0
|  |  | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейного объекта местного значения «Строительство проезда от пр-кта Ленинского в районе домов №№ 9-11» в границах городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 219 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Свердлова - ул. Марш. Покрышкина в целях размещение социально значимого объекта дополнительного образования «Строительство «Детской школы искусств» по ул. Свердлова» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 350 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 13.01.2020 № 14 «Об утверждении документации по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского в г. Калининграде», в целях раздела земельного участка с кадастровым номером 39:15:130907:61 в рамках реализации объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Барклая де Толли в г. Калининграде» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 400 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2014 года № 1735-р, и проект межевания квартала в границах красных линий ул. Октябрьская - Ген. Павлова, утвержденный постановлением администрации от 20.10.2010 № 1781 | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 400 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта местного значения (улично-дорожной сети в районе ул. Олимпийской в г. Калининграде) | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 373 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 32.01.2018 № 65 "Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах просп. Московского – ул. Литовский вал – наб. Адм. Трибуца – ул. Черепичной – пер. Литовского в г. Калининграде, в целях перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132532:16 и 39:15:132532:18, изменения красных линий территории общего пользования с учетом расширения ул. Литовский вал | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 300 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» № 1792 от 19.12.2017 «Об утверждение проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в граница в границах ул. Озёрная – ул. Островского – ул. Лесная – ул. Стрелковая в Ленинградском районе» в целях изменения вида разрешенного использования земельного участка с КН 39:15:131405:19 в районе ул. Островского, 1а | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 307.6 | 0
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.09.2014 № 1453 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах проспект Московский – ул. Клиническая – ул. Литовский вал в Ленинградском районе", в целях в целях перераспределения земельных участков в районе пл. Василевского, 2-3 | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 300 | 100
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий реконструкцию линейного объекта местного значения «Реконструкция ул. Савенко и ул. Марш. Баграмяна» в границах городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 330 | 320
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий реконструкцию линейного объекта местного значения «Реконструкция ул. Лейт. Яналова на участке от пр-кта Советского до ул. Алябьева в границах городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 400
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 31.08.2015 № 1437, в целях образования земельных участков для индивидуального жилищного строительства путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:110405:63, 39:15:000000:9405 в мкр. Совхозный г. Калининграда для предоставления гражданам, удостоенных почетным званием «Герой Российской Федерации» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 500
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах 2-я эстакада – река Преголя – река Старая Преголя в районе «Остров Октябрьский», утвержденный приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 25.02.2022 № 104, в целях размещения общеобразовательной школы на о. Октябрьском в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 300
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в районе парковой зоны на ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 500
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в районе ул. Арсенальной в г. Калининграде в целях размещения детского дошкольного учреждения | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 400
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания квартала в границах красных линий улиц Барнаульская – Больничная – Вагнера, утвержденный постановлением администрации от 14.12.2009 № 2210, в целях перераспределения земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 39:15:132318:6 по ул. Барнаульской в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 300
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории в границах улицы Ключевая – улицы Таганрогская – железнодорожная ветка – улицы Родниковая, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 28.06.2012 № 1131, в целях определение местоположения границ земельного участка под городской парковой зоной по ул. Родниковой путем включения в границы земельного участка с КН 39:15:131005:317 располагающихся на данной территории 5-ти водных объектов для постановки на ГКУ | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 370
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пр-кта Московского - ул. Ботанической – ул. Загорской – ул. Бесселя – ул. Барнаульской – ул. Вагнера в целях уточнения границ территорий общего пользования, установления красных линий, границ земельных участков, а также изъятия земельных участков для муниципальных нужд | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 800
01 | 94211 | КГРиЦ | Разработка проектов межевания территорий в границах городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 1 | 273.49 | 65 | 274.6
01 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 1 | 0 | 50 | 50
01 | 94211 | КГРиЦ | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территорий в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 2 | 2 | 0 | 150 | 150
01 | 94212 | х | Ведение цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы | CD-диск | шт. | 1 | х | 1 | 1 | 2455 | 1505 | 1855
01 | 94212 | КГРиЦ | Выполнение работ по ведению цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград» | CD-диск | шт. | 1 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 2455 | 1505 | 1855
02 | х | х | Организация осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | Количество сопровождаемых проектов | шт. | 39 | х | 39 | 39 | 88811.73 | 86338.14 | 86338.14
02 | 94219 | КГХиС | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | Количество сопровождаемых проектов | шт. | 39 | 2024-12-01 | 39 | 39 | 88811.73 | 86338.14 | 86338.14
03 | х | х | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 1 | х | 0 | 0 | 791.5 | 0 | 0
03 | 94213 | х | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 791.5 | 0 | 0
03 | 94213 | КГРиЦ | Подготовка предпроектной концепции «Благоустройство и развитие территорий, прилегающих к ручью Литовскому и пруду Ялтинскому в г. Калининграде» | Комплект документации | шт. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 791.5 | 0 | 0
04 | х | х | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера | Количество демонтированных рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного характера | шт. | 170 | х | 170 | 170 | 1198.8 | 798.8 | 1598.8
04 | 94214 | КМК | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек), бесхозяйных рекламных конструкций | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 170 | 2024-12-01 | 170 | 170 | 1198.8 | 798.8 | 1598.8
* - данные указаны с учетом сопутствующих документов

## пример (hidden)
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие/Направление расходов/Мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  | Сума финансового обеспечения по годам реализации, руб.
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | Срок реализации | (n-1) | Всего на плановый период | n | (n+1) | (n+2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
01 | Х | Х | Х | Х | Обеспечение предоставления доступного, качественного дошкольного образования |  |  |  | 2021-03-01
01 | 1201 | Х | Х | Х | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений учреждений |  |  |  |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
01 | 1201 | 804 | 11111 | МАДОУ 1 | Выполнение муниципального задания | кол-во воспитаников | чел. | 150 | 2021-12-01 |  | 1000000 | 1000000
01 | 1201 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | Выполнение муниципального задания | кол-во воспитаников | чел. | 200 | 2021-12-02 |  | 1500000 | 1500000
01 | 1201 | 804 |  |  | … | [5 empty] | 0
01 | 1201 | 804 |  |  | Мероприятие v | [5 empty] | 0
01 | 1202 | 804 | Х | Х | Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества |  |  |  |  | 200 | 500 | 500 | 0 | 0
01 | 1202 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | Капитальный ремонт кровли |  | усл.ед. | 1 | 2021-10-01 |  | 500 | 500
01 | 1202 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | ремонт санузлов |  | усл.ед. | 1 | 2021-02-01 | 200 | 0 | 0
01 | 1202 | 804 |  |  | … | [5 empty] | 0
01 | 1202 | 804 |  |  | Мероприятие v | [5 empty] | 0
02 | Х | Х | Х | Х | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | [5 empty] | 0
02 | 1203 | Х | Х | Х | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | [5 empty] | 0
02 | 1203 | 804 | 11115 | МАДОУ 5 | Строительство нового корпуса МАДОУ 5 | количество мест | шт. | 200 | 2021-12-01 | 50000000 | 262000000 | 10000000 | 252000000
02 | 1203 | 164 | 111222 | МКУ "УКС" | Строительство детского сада по ул. Ххх | количество мест | шт. | 350 | 2022-07-01 |  | 0
M – порядковый номер основного мероприятия принимает значения начиная с «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы и соответствует 4-5 разряду кода целевой статьи расходов (КЦСР), указанных в доведенных до ответственного исполнителя (ответственного соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств. N - порядковый номер направления расходов принимает значения равное коду дополнительной классификации расходов (ДопКР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (ответственного соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств. Код по СР - код исполнителя мероприятия по сводному реестру участников бюджетного процесса. При заполнении графы 5 краткое наименование исполнителя мероприятия указываетс в строгом соответствии с наименованием в сводном реестре участников бюджетного процесса. При заполнении графы 10 срок реализации указывается в формате "месяц.год"). Графа 11 заполняется с учетом следующих особенностей: - при наличии по состоянию на 1 января текщего года остатков целевых субсидий или субсидий на капитальные вложения на лицевых счетах исполнителей мероприятий (муниципальных предприятий, муниципальных автономных и бюджетных учреждений) при внесении изменений в утвержденный план в графе 11 указываются остатки средств субсидий, потребность в которых подтверждена; - при реализации объектов капитального строительства в графе 11 указываются кассовые расходы исполнителя мероприятия (получателя бюджетных средств) за все годы, предшествующие планируемому, с начала реализации объекта. Графы 14 и 15 заполняются в случае, если завершение реализации мероприятия предполагается за пределами текущего финансового года, либо планируется заключение долгосрочного муниципального контракта (договора).

## квартальный отчет Вариант 1 (hidden)
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
№ основного мероприятия программы | Код направления расходов | Основное мероприятие/Направление расходов/Мероприятие или Учреждение - получатель субсидии | Цель предоставления субсидии/Планируемый результат закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Показатель выполнения мероприятия | [5 empty] | Финансовое обеспечение в текущем финансовом году, руб. |  |  |  |  | Пояснения
|  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | плановое значение на 01.01.n | изменения за отчетный период | плановое значение на конец отчетного периода | фактическое значение на конец отчетного периода | плановое значение на 01.01.n | изменения за отчетный период (+/ -) | плановое значение на конец отчетного периода | кассове расходы на конец отчетного периода | Кассовые расходы МАУ /МБУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
M | 0 | Наименование основного мероприятия R
M.N | ххххх | Наименование направления расходов N
M.N.1 |  | Мероприятие 1 | [10 empty] | 10000 | 450 |  | 9550
M.N.2 |  | Мероприятие 2
…
M.N.v |  | Мероприятие v
M.(N+1) | ххххх | Наименование направления расходов (N+1)
M.(N+1).1 |  | Учреждение 1
M.(N+1).2 |  | Учреждение 2
… |  | …
M.(N+1).v |  | Учреждение v
(M+1) |  | Наименование основного мероприятия (N+1)
…. | …… | ….