## План реализации 24-26
Приложение №1
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.»
Код основ-ного меро-приятия | Код нап-равления расходов | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие/направление расходов/мероприятие | Показатели выполнения основного мероприятия /направления расходов/мероприятия | [5 empty] | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год
[6 empty] | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год
Срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3298060.29 | 1368748.94 | 1614774.6
х | х | х | Всего по Муниципальной программе | х | х | х | х | х | х | 4604333.402 | 4475699.28 | 5142237.83 | 4567702.33 | 2680562.95 | 2961348.91
01 | х | х | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям | км | 0 | х | 0 | 2.22 | 309331.89 | 536511.48 | 1618303.06 | 520767.05 | 0 | 0
01 | R1.53941 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 2.22 | 309331.89 | 536511.48 | 1618303.06
02 | х | х | Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Калининград" | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 6.48 | х | 4.85 | 0.86 | 467657.7 | 776508.02 | 373750.45 | 1242428.62 | 151564.88 | 396519.37
02 | х | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 5.2 | х | 4.26 | 0 | 319756.73 | 425288.01 | 0 | 180623.79 | 0 | 0
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 1 | х | 0 | 0 | 8208.75 | 0 | 0
02 | S6Ц14 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | ед | 1 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 8208.75 | 0 | 0
02 | S6Ц10 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по объекту: "Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101" | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.76 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 2495.02 | 0 | 0
02 | S9003 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 2.82 | 0 | 0 | 353535.35 | 0 | 0 | 0 | 353535.35
02 | S6Ц25 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Рассветной в г.Калининграде (1 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 806.47 | 0 | 0
02 | S9007 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из дорожного фонда (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0.5 | 0 | 0 | 708.13 | 0 | 2631.58 | 0 | 0
02 | S6Ц28 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде. 1 этап строительства (от ул. Артиллерийской до ул. Героя России Мариенко) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.63 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 28279.07 | 0 | 0
02 | S9Ц29 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 2.71 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 39611.15 | 0 | 0
02 | S9023 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (2 этап)) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 0 | 2024-12-31 | 0.34 | 0 | 0 | 482.69 | 0 | 72544.53 | 0 | 0
02 | S9011 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из дорожного фонда (Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 0 | 2025-12-31 | 0.6 | 0 | 50505.05 | 70561.84 | 0 | 2499.78 | 0 | 0
02 | S9012 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из дорожного фонда (Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область. 4 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 1.1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 198023.04 | 0 | 0 | 102947.9 | 0 | 0
02 | S9Ц12 | [6 empty] | 0 | 0 | 36.93 | 0 | 0 | 102947.9 | 0 | 0
02 | х | х | Строительство и реконструкция | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 1.28 | х | 0.59 | 0.86 | 72432.65 | 52583.01 | 54551.03
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 5 | 10 | 67259.57 | 298637 | 319199.42
02 | 44982 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область (2 этап) | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 33025 | 1782.52
02 | 44983 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область (3 этап) | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 15618.14 | 1948.73 | 2042.27 | 8853.68 | 0 | 0
02 | 44955 | МКУ "ГДСР" | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 0
02 | 44958 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Благовещенской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 20249.02 | 1200 | 2800 | 24491.66 | 236.42 | 0
02 | 44959 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Понартской с транспортными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. У. Громовой) (Этап III) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0.59 | 0 | 0 | 50869.58 | 0 | 40000 | 50869.58 | 0
02 | 44960 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 3000 | 21000 | 3500 | 24906.8 | 0 | 0
02 | 44961 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Юбилейной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 13511.01 | 2500 | 0 | 18480.58 | 0 | 0
02 | 44974 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 36956.3 | 0 | 352.63 | 0
02 | 44975 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Интернациональной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 55150.07 | 0 | 1012.42 | 0
02 | 44976 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Литовский вал в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 50970.91 | 1840.62 | 0 | 784.22 | 0
02 | 44981 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция моста пр-кт Ленинский, р. Преголь в городе Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 176000 | 176000 | 119.25 | 0 | 0
02 | 44963 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 36577.64
02 | 44984 | МКУ "ГДСР" | Строительство бул. Снегова и участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 0.76 | 2247.19 | 1713.43 | 688.15
02 | 44985 | МКУ "ГДСР" | Строительство проезда от ул. Р. Зорге до ул. Краснопрудная в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 7862.44 | 0
02 | 45355 | КГХиС | Строительство снегосплавного пункта в г. Калининграде | Количество пунктов | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 5862.88
02 | 44964 | МКУ "ГДСР" | "Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101" | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0* | х | 0 | 0 | 813.83 | 0 | 0
02 | 44965 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция Советсткого проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
02 | 44969 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде. 1 этап строительства (от ул. Артиллерийской до ул. Героя России Мариенко) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0** | х | 0 | 0 | 10315.42 | 0 | 0
02 | 44967 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0*** | х | 0 | 0 | 6097.22 | 0 | 0
02 | 44954 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область (4 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0*** | х | 0 | 0 | 17288.55 | 0 | 0
02 | 44957 | МКУ "ГДСР" | Строительство участка бульвара Солнечного и внутриквартального проезда от набережной Парадной до бульвара Солнечного с устройством парковок в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0
02 | 44971 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 1.28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 32823.3 | 0 | 0
02 | 44973 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция перекрестка ул. Ген. Челнокова - ул. Украинская в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 0 | 2838.37 | 0 | 0
02 | 44965 | КМИи ЗР | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Количество договоров | единиц | 1 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 10781.66 | 0 | 0
02 | 44971 | КМИи ЗР | Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграда | Количество договоров | единиц | 1 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 3292.34 | 0 | 0
02 | 44950 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 2550
02 | 44986 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Тихоокеанской от ул. Алданская до ул. Спасателей в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101 | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 1534.09 | 0
02 | 44987 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Челюскинская от ул. Тихоокеанская до дома № 20/22 по ул. Челюскинская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 603.02 | 0
02 | 44988 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция перекрестка ул. Майская - ул. Партизана Железняка в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 1992.81 | 0
02 | 44954 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | Количество договоров | единиц | 2 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0
03 | х | х | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 26.065 | х | 11.16 | 4.432 | 3022877.472 | 2342158.79 | 2329663.33 | 698764.56 | 400684 | 402955.17
03 | S1Ц21 | х | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 2.37 | х | 0 | 0 | 149051.94 | 0 | 0
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 1 | х | 0 | 0 |  |  |  | 16046.88 | 0 | 0
03 | S1Ц21 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Капитальный ремонт ул. Красной (от пр. Мира до ул. Маршала Борзова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.74 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 12846.88 | 0 | 0
03 | S1Ц21 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Разработка проектной документации по капитальному ремонту ул.Сызранская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0
03 | 3S1220 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Сурикова от ул. Пирогова до границ городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.63 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 133005.06 | 0 | 0
03 | 84921 | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 23.695 | х | 11.16 | 4.432 | 824379.192 | 495889.79 | 505889.79 | 498739.56 | 400684 | 402955.17
|  |  |  | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 12212 | х | 5387 | 0
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 16 | х | 2 | 1
х | х | х | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.49 | х | 0.62 | 4.432 | 220371.1 | 122757.49 | 477889.79 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Радищева от пр-та Победы до ул. Вагоностроительной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Красной )от пр.Мира до ул. Маршала Борзова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0* | 2024-06-02 | 0 | 0 | 3852.9 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт подходов к путепроводу по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.45 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 49248.79 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.57 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Букетная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.42 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 58849.44 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Майской от пер. Майского до ул. Еловая аллея в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.62 | 0 | 37145.9 | 122757.49 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Сурикова от ул. Пирогова до границ городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство временной подъездной дороги по ул. Благовещенской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.4 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 45694.92 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство временной подъездной дороги по ул. Благовещенской (подъезд к школе) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.15 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 11370.96 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Челюскинская от дома 20/22 по ул. Челюскинская до ул. Ижорская в г. Калининграде» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.77 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Магнитогорской от ул. Тихоокеанская до дома № 126 по ул. Карташева в г. Калининграде» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.77 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ясная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.07 | х | 0 | 0 | 8616.39 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт проезда от ул. Дзержинского до д. 158 "А" по ул. Дзержинского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт Ленинского пр. от ул. Багратиона до пр. Калинина в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 42794.64
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Орудийная от ул. Аэропортная до границ городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 434945.15
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Лужская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 50
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Магнитогорская от ул. Тихоокеанская до дома №126 по ул. Карташева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 50
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Челюскинская от дома №20/22 по ул. Челюскинская до ул. Славянская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 50
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Киевская от туп. Тихорецкого до ул.Камской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 2 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Старокаменная | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 1623.29 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Транспортная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 3768.51 | 0 | 0
х | х | х | УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 12212 | х | 5387 | 0 | 49602.992 | 37099.75 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки в подмостовом пространстве 2-й эстакады в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 0 | х | 5387 | 0 | 0 | 37099.75 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки по ул. Донского 27 в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки по ул. Черняховского д.40-52 (за зданием обл.ГИБДД) в г. Калининграде в 2024 г. | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 2000 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 39037.892 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство остановочного пункта по ул. Подп. Емельянова (2-й Ржевский переулок, 3-й Ржевский переулок) в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Обустройство разворотной площадки и парковки, примыкающей к СК "Янтарный" по ул. Согласия в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 3747 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 5750.1 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | «Устройство парковки по ул. Героя России Катериничева в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 5000 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки по ул. Генерала Буткова д.16, прохода и проезда в районе домов № 4/1-4А и № 10-16 в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 1050 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковочного пространства для посетителей МП "Центральный парк культуры и отдыха" городского округа "Город Калининград" по пр. Победы от ул. Е. Ковальчук до ул. Пушкина, от ул. М.Расковой до ул. Минина и Пожарского в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 415 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 4715 | 0 | 0
х | х | х | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 9.365 | х | 10.54 | 0 | 195236.12 | 311949.2 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара на ул. Белинского от дома №20 до дома №24, от дома №42 до ул. Менделеева, от дома №24 дома №30 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.45 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 11084.68 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара ул. Саратовская участок от дома №11 до дома №39 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.32 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 7568.92 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара ул. Добролюбова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.8 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 12715.61 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара ул. Художественная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.5 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 9689.74 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пер. Грига от ул. Грига до Литовского Вала в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.5 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 12029.4 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Ермака в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.23 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 3957.35 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пр-кту Победы от входа в парк "Центральный" до ул. Пушкина, с обустройством автобусной остановки в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.21 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 8369.63 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Дм. Донского от руч. Парковый до ул. Пушкина (нечетная сторона) вг. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Чкалова на участке от дома №1 до дома №31А в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.6 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 9801.42 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Алябьева на участке от перекрестка с ул. Кирова, на участке перекрестка ул. Кирова до перекрестка ул. Репина, на участке от перекрестка ул. Репина до перекрестка ул. К. Маркса , на участке перекрестка от ул. К. Маркса до перекрестка ул. Яналова, от Кирова до Чайковского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.52 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 15936.07 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Сержанта Щедина от ул. Батальная до ул. Дрожжевой в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.16 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 2943.23 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пер. Батальный (от ул. Батальной до дома №2 по пер.Батальный) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.28 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 10441.75 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Дрожжевая (от ул. Самаркандская до дома № 16 по ул. Дрожжевая) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 3449.83 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Ген.-полк. Людникова в г. Калининраде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.46 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 13991.85 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. М. Галковского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.36 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 11215.5 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пр-кт Мира от ул. Штурвальной до ул. Химической (чётная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Закавказская (от пр. Победы до дома №16 по ул. Закавказской, от Шведского сквера до ул. Нахимова, нечетная сторона)в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 7712.28 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Муромская (от остановки общественного транспорта в районе дома №62 по ул. Муромской до ул. Дзержинского)в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.51 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Черниговская (от моста через р. Лесной до дома №41 по ул. Черниговской)в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.18 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 2657.95 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Артиллерийская (от ул. Шахматной до ул. Букетной, четная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.13 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 2851.19 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Пирогова (от Артиллерийской до д\с № 125, нечётная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.86 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 674.31 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Тельмана (от дома №40 до дома №56) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.23 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 3871.29 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Ленинградская от ул. Некрасова до ул. Толстого в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.28 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 10963.63 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Гоголя (от ул. Тургенева до дома №15 по ул. Тельмана (мадоу №23) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.25 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 6905.46 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул.Театральная от ул. Дмитрия Донского до Гвардейского проспекта (нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.25 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 4937.07 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Школьная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.21 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 3998.85 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство велопешеходного тротуара по ул. Н. Карамзина (от дома № 40А по ул. Н. Карамзина до ул. О. Кошевого) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.08 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 1902.24 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара и проезда к многоквартирным домам по ул. Маршала Борзова 7-11, 13-17, 19-25 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.125 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 3666.67 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара ул. Батальной от д.69В до ул. О. Кошевого в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.29 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 3740.99 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Машиностроительной 66 (подходы к школе № 29)в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Чапаева на участке от пр. Мира до ул. Марины Расковой четная сторона и на участке от ул. Марины Расковой до ул. Огарёва нечетная сторона в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 210.33 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара в районе МАОУ Лицей №23 по ул. Вагнера в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.1 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 1284.3 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара со стороны ул. Красной (в районе дома №29 по ул. Старорусской) и участка тротуара со стороны ул. Старорусской, 29 | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 706.58 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Крондштадская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Воздушная от ул. Меделеева до перп. Воздушного, от ул. Красносельская до д. 66Б, от д. 66Б до 82, от д. 82 до д. 85. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.78 | 0 | 0 | 36800 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Ватутина от ул. Добролюбова до ул.Воздушная. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.99 | 0 | 0 | 20500 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Саперная от ул. Добролюбова до ул.Воздушная. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.48 | 0 | 0 | 18800 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара к МАДОУ ЦРР №131 по ул.Судостроительной, 23. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.19 | 0 | 0 | 7300 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара к МАОУ СОШ №29 по ул.Машиностроительной. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.27 | 0 | 0 | 13200 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара к МАДОУ № 124 по ул. Печатной 43. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.18 | 0 | 0 | 3200 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Молодежной (подход к ДЮЦ). | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.2 | 0 | 0 | 4900 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по просп. Ленинский от ул. Багратиона до пер. Мореходный. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.87 | 0 | 0 | 26000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Барнаульской от пр-т. Ленинский до ул.Геологической. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.27 | 0 | 0 | 4700 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Краснооктябрьской от пр-т Ленинский до ул. Эпроновская. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.67 | 0 | 0 | 28349.2 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Бассейной от пр-та Победы до д. №38 по ул. Бассейная. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.3 | 0 | 0 | 19500 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Заводской в районе дома №25. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.19 | 0 | 0 | 4200 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Ленинградская от ул.Л.Голикова до ул.Гоголя. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.08 | 0 | 0 | 14400 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Чайковского от Советского пр-та до ул. Зоологической. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 1.35 | 0 | 0 | 29300 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Лермонтова от ул. Тельмана до ул.Верхнеозерной. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.71 | 0 | 0 | 8100 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Сержантской от ул. А. Невского до ул. Береговая. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.3 | 0 | 0 | 12000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по пер. Трамвайному от ул. Киевская до 2-ой Трамвайный пер. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.56 | 0 | 0 | 16800 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устрорйство тротуара по ул. Ясной от ул. Горького до д. №9 по ул.Ясная. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.2 | 0 | 0 | 4500 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Полковника Ефремова от ул.Горького до входа в Ашман Парк. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.68 | 0 | 0 | 4800 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Севастьянова от ул. Пролетарской до ул.Подп. Иванникова. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.75 | 0 | 0 | 23000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Свердлова от пр-т Московский до ул.Аксакова. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.14 | 0 | 0 | 4000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Аксакова от ул.Свердлова до ул.Белибейская. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.38 | 0 | 0 | 7600 | 0
х | х | х | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта | Комплект проектной документации | единиц | 16 | х | 2 | 1 | 75779.08 | 21460.67 | 23000
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт пересечения улиц Флотская - Московский проспект - ул. Баженова с устройством светофорного регулирования в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по капитальному ремонту ул. Ясной до руч. Молодежный в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по проектированию объекта капитального строительства «Капитальный ремонт ул. Орудийная от ул. Аэропортная до границ городского округа «Город Калининград» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0
|  |  | в том числе гос. экспертиза. | [6 empty] | 2542.14 | 0 | 0
| 84921 | МКУ "ГДСР" | в том числе проверка достоверности сметной стоимости |  | единиц |  | 2024-12-05 | 0 | 0 | 762.64 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Воздушная в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 7499 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | в том числе гос. экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц |  | 2024-12-06 | 0 | 0 | 1533.59 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Фрунзе - ул. 9 Апреля в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: Капитальный ремонт ул. Киевская от туп. Тихорецкого до ул.Камской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул.Багратиона от Ленинского пр. до ул. Железнодорожной в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 16460.67 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка ПСД Капитальный ремонт перекрестка с развязками ул.Буткова-Московский проспект в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 23000
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по проектированию объекта капитального строительства «Капитальный ремонт ул. Сурикова от ул. Пирогова до границ городского округа «Город Калининград» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0
03 | 84921 |  | в том числе гос. экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт Ленинского пр. от ул. Багратиона до пр. Калинина в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | в том числе гос. экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц |  | 2024-12-01 | 0 |  | 1766.01 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Киевская (Садовая) через железнодорожные пути в г. Калининграде». | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Парковая аллея через железнодорожные пути (на км 8+175 Калининград-Советск) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 8731.87 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | в том числе гос. экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц |  | 2024-12-01 | 0 | 0 | 1134.93 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт ул. Ломоносова и пер. Ломоносова в г. Калининграде», | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 6560.99 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | в том числе проверка достоверности сметной стоимости | Комплект проектной документации | единиц |  | 2024-12-01 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации наружного освещения, кабельной канализации линии связи и электропитания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», кабельной канализации по объекту «Капитальный ремонт ул. Брамса» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по капитальному ремонту ул.Сызранская в г. Калининграде**** | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Ремонт моста "Мост с рельефами на парапетах" на ул. Брамса в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 1642.31 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации «Устройство дождевой канализации» по объекту: «Устройство парковки по ул. Героя России Катериничева» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации «Устройство наружного освещения», «Кабельная канализация линии связи и электропитания АПК «Безопасный город», «Муниципальная кабельная канализация» по объекту: «Устройство парковки по ул. Героя России Катериничева» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации «Наружное освещение», «Кабельная канализация «Безопасный город», "Электроснабжение безопасный город", "Электроснабжение парковочного оборудования МКУ "ГАС" по объекту: «Обустройство парковочного пространства вблизи детской областной пол. по ул. Д. Донского № 27 в г. Калининграде. | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 596.6 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации ул. Флотская - ул. Денисова (разворотное кольцо) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации «Наружное освещение», "Электроснабжение АПК «Безопасный город», «Муниципальная кабельная канализация» по объекту: «Капитальный ремонт ул. Миргородская от ул. Горького до д. № 34Г по ул.Поселковая в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации "Дождевая канализация» по объекту: «Капитальный ремонт ул. Миргородская от ул. Горького о д. № 34Г по ул.Поселковая в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
х | х | х | РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 4.03 | х | 0 | 0 | 153042.74 | 2622.68 | 5000
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт подпорной стенки по ул. Коперника | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 2622.68 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Чкалова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.07 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 39802.44 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Судостроительная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.12 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 2717.86 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Пехотная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.73 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 27595.5 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Юношеская г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 10590.19 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Гостиная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.46 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 20007.09 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. 3-я Б. Окружная (ул. Горького до д. 243) холодная регенерация | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.89 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 32963.18 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. 3-я Б. Окружная (от ул. Мал. Лесная до ул. К. Цеткин) холодная регенерация | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.52 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 19366.48 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Ген. Лейт. Озерова от Советского пр-та до ул. Пролетарская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 5000
х | х | х | РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 8.08 | х | 0 | 0 | 116997.92 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Красносельская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.17 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 11763.09 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Согласия (от ул. Панина до СК "Янтарный") в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.52 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 9703.08 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Суворова (от ул. Транспортной до ж/д переезда) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.2 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 20107.45 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Айвазовского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.92 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 11950.3 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. Б. Хмельницкого в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.87 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 17280.04 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Пугачева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.55 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 5162.46 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Лесопильная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 2373.09 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Лужская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 16612.87 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Озерова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.97 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 12027.18 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Гайдара в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.64 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 10018.36 | 0 | 0
х | х | х | РЕМОНТ ТРОТУАРОВ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.73 | х | 0 | 0 | 8902.99 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр. Мира от ул. Чапаева до ул. Каштановая Аллея (нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.39 | 2024-02-28 | 0 | 0 | 5494.99 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Чайковского (от ул. Зоологической до ул. Косм. Леонова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.34 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 0
х | х | х | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту | Количество контрактов | единиц | 22 | х | 0 | 0 | 4446.25 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Изготовление исполнительных геодезических съемок, кадастровые работы по изготовлению технических планов, выдача ТУ и подготовка межевых планов | Количество контрактов | единиц | 18 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 2806.02 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного контроля СМР по капитальному ремонту | Количество контрактов | единиц | 2 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Диагностика щитов управления электроэнергией и датчиков положения пролетного строения, замков сооружения дорожного транспорта - "Мост Высокий", г. Калининград, ул. Октябрьская | Количество сооружений | единиц | 1 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт электротехнического оборудования разводных механизмов моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьская в г. Калининграде. | Количество сооружений | единиц | 1 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Выполнение комплекса работ по лабораторному сопровождению входного, операционного, приемочного контроля по объектам ремонта и содержания | Количество контрактов | единиц | 2 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 445.23 | 0 | 0
03 | 11891 | х | Резервный фонд (текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования) | Протяженность дорог | км | 6.66 | х | 0 | 0 | 200025 | 0 | 0 | 200025 | 0 | 0
03 | 11891 | МКУ "ГДСР" | Перечень автомобильных дорог: 1. ул.Энгельса 2. ул.Гаражная 3. ул.Брамса 4. ул.Стрелковая (от ул.Лесной до ул.Озёрной) 5. ул.Ген.-лейт. Захарова 6. ул.Молодёжная | Протяженность дорог | км | 6.66 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 200025 | 0 | 0
03 | 84911 | х | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность дорог | км | 538.25 | х | 538.25 | 538.25 | 532594.43 | 507842.05 | 521166
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 538.25 | 2024-12-01 | 538.25 | 538.25 | 411096.28 | 389326.84 | 450000 | 531825.37 | 480286.62 | 478709.62
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Содержание искусственных сооружений | Количество сооружений | единиц | 105 | 2024-12-02 | 105 | 105 | 67009.77 | 47480 | 56000
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа "Город Калининград"(разработка новых и актуализация существующих паспортов объектов улично-дорожной сети г. Калининграда) | Количество паспортов | шт | 259 | 2024-12-02 | 259 | 0 | 18261.79 | 14694.21 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Закупка энергетических ресурсов | Договор | единиц | 1 | 2024-12-02 | 1 | 1 | 1090 | 790 | 790
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Налоговая ставка | единиц | 2 | 2024-12-02 | 2 | 2 | 16272.08 | 13495.14 | 12274.41
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов | Количество остановочных пунктов, количество вывесок, количество урн | единиц | 194 | 2024-12-02 | 157 | 179 | 4008.01 | 1616.86 | 1801.59
03 | 84911 | МКУ "ЦОДИПП" | Установка и обслуживание детектеров для мониторинга транспортных потоков | Количество технических устройств | единиц | 7 | 2024-12-02 | 7 | 7 | 300 | 300 | 300
03 | 84911 | х | Транспортная безопасность (мосты) | Протяженность дорог |  | 6 | х | 4 | 0 | 14556.5 | 40139 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Обеспечение транспортной безопасности по защите объектов транспортной инфраструктуры | Объекты | шт | 0 | х | 13 | 0 | 0 | 30139 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-изыскательских работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в г. Калининграде | Комплект проектно-изыскательной документации | единиц | 3 | 2024-12-01 | 4 | 0 | 4595 | 10000 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации на инженерно-техническое оснащение объекта транспортной инфраструктуры: "Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в . Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации на инженерно-техническое оснащение объекта транспортной инфраструктуры: "Автомобильный путепровод тоннельного типа". | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры: «Мост «Медовый», Мост «Деревянный». | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 5211.5 | 0 | 0
03 | 84915 | МКУ "ГДСР" | Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения | Количество улиц | единиц | 498 | 2024-12-01 | 498 | 498 | 218916.64 | 187000 | 187000
03 | 84915 | МКУ "ГДСР" | Работы по ремонту и содержанию технических средств организации дорожного движения (СФО, дорожные знаки, временные дорожные знаки, дорожная разметка, пешеходные ограждения, искусственные неровности, ограждения барьерного типа и Г-образные опоры) в границах городского округа «Город Калининград» | Количество улиц | единиц | 498 | 2024-12-01 | 498 | 498 | 216116.64 | 185000 | 185000
03 | 84915 | МКУ "ГДСР" | Закупка энергетических ресурсов | Договор | единиц | 1 | 2024-12-02 | 1 | 1 | 2800 | 2000 | 2000
03 | 84915 | МКУ "ГДСР" | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | Договор | единиц | 1 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84923 | х | Установка и восстановление остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 16 | х | 16 | 16 | 13085.34 | 12298 | 12298
03 | 84923 | МКУ "ГДСР" | Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 16 | 2024-12-01 | 16 | 16 | 13085.34 | 12298 | 12298 | 12298 | 12298 | 12298
03 | 84924 | х | Создание парковок (парковочных мест) | Количество парковок | единиц | 11 | х | 15 | 15 | 63629 | 113301.21 | 77110.71
03 | 84924 | КГРиЦ | Меропириятия по техническому оснащению парковок (парковочных мест) | Количество парковок | единиц | 11 | 2024-12-01 | 15 | 15 | 60089 | 107161.21 | 68970.71
03 | 84924 | КГРиЦ | Меропириятия по техническому оснащению парковок (парковочных мест): запрос инженерно-топографического плана | Количество парковок | единиц | 0**** | 2024-11-01 | 0**** | 0**** | 40 | 40 | 40
03 | 84924 | КГРиЦ | Мероприятия по техническому оснащени парковок (парковочных мест): строительно-монтажные работы (прокладка сети электропитания от ТП (трансформаторной подстанции) или ПП (питательного пункта) до СП (соединительного пункта (там, где стоит наш прибор учета эл. энергии)) нового. | Количество парковок | единиц | 0**** | 2024-12-01 | 0**** | 0**** | 500 | 600 | 600
03 | 84924 | КГРиЦ | Мероприятия по техническому оснащени парковок (парковочных мест): Монтажные и пуско-наладочные работы по установке парковочного оборудования | Количество парковок | единиц | 0**** | 2024-12-01 | 0**** | 0**** | 3000 | 5500 | 7500
03 | 84914 | х | Использование платных парковок (парковочных мест) | Количество комплектов парковочного оборудования | единиц | 12 | х | 22 | 32 | 4337.59 | 19094.99 | 19094.99
03 | 84914 | КГРиЦ | Мероприятия по содержанию парковок: Регламентное техническое обслуживание парковочного оборудования, техническая поддержка программного обеспечения; оплата электроэнергии, интернета | Количество комплектов парковочного оборудования | единиц | 12 | 2024-12-02 | 22 | 32 | 4097.59 | 18654.99 | 18454.99
03 | 84914 | КГРиЦ | Мероприятия по содержанию парковок: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Количество комплектов парковочного оборудования | единиц | 0**** | 2024-12-02 | 0**** | 0**** | 240 | 440 | 640
03 | 84912 | х | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения | Площадь уборки объектов улично-дорожной сети | тыс.кв. м | 7860.91 | х | 7860.91 | 7860.91 | 867033.97 | 900754.98 | 901651.07
03 | 84912 | КГХиС | Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов | Площадь уборки объектов улично-дорожной сети | тыс.кв. м | 7860.91 | 2024-12-01 | 7860.91 | 7860.91 | 867033.97 | 900754.98 | 901651.07 | 754408.67 | 819229.4 | 855566.7
03 | 84922 | х | Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих уборку улично-дорожной сети | Количество техники | единиц | 13 | х | 15 | 14 | 144066.1 | 100000 | 100000
03 | 84922 | КГХиС | Приобретение специализированной техники | Количество техники | единиц | 13 | 2024-12-01 | 15 | 14 | 144066.1 | 100000 | 100000 | 24830 | 0 | 0
03 | 84913 | х | Поддержание технического и санитарного состояния остановочных павильонов | Количество остановочных пунктов | единиц | 664 | х | 664 | 664 | 5758.27 | 5977.77 | 5452.77
03 | 84913 | КГХиС | Обустройство и содержание остановочных павильонов | Количество остановочных пунктов | единиц | 664 | 2024-12-01 | 664 | 664 | 5758.27 | 5977.77 | 5452.77
04 | х | х | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 36723.3 | х | 36723.3 | 36723.3 | 804466.34 | 820520.99 | 820520.99
04 | 84811 | х | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2795.6 | х | 2795.6 | 2795.6 | 533438.5 | 549493.15 | 549493.15 | 836100.06 | 816500.06 | 815300.06
04 | 84811 | МКУ "ЦОДИПП" | Перевозка пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2795.6 | 2024-12-01 | 2795.6 | 2795.6 | 533438.5 | 549493.15 | 549493.15 | 571493.14 | 549493.14 | 549493.14
04 | 84812 | х | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 33927.7 | х | 33927.7 | 33927.7 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 84812 | МКУ "ЦОДИПП" | Регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 33927.7 | 2024-12-01 | 33927.7 | 33927.7 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 84813 | х | Автоматизация транспортного обслуживания населения | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | х | 1 | 1 | 11814.2 | 11814.2 | 11814.2
04 | 84813 | МКУ "ЦОДИПП" | Обеспечение функционирования автоматической системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 11814.2 | 11814.2 | 11814.2 | 10885.28 | 13285.28 | 12085.28
04 | 84831 | х | Субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий | Количество граждан, получателей льготы | человек | 31110 | х | 31110 | 31110 | 121018 | 121018 | 121018
04 | 84831 | КРДТИ | Перевозка граждан отдельных категорий в городском округе "Город Калининград", в т.ч.: федеральных и региональных льготников; пенсионеров по старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству | Количество граждан, получателей льготы | человек | 31110 | 2024-12-02 | 31110 | 31110 | 121018 | 121018 | 121018 | 115526 | 115526 | 115526
04 | 84832 | х | Субсидии юридическим лицам на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество трамваев | единиц | 16 | х | 16 | 16 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64
04 | 84832 | КРДТИ | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество трамваев | единиц | 16 | 2024-12-01 | 16 | 16 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64
* Количественный показатель учтен по аналогичному мероприятию, указанному в мероприятии 01 "Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" по направлению расходов "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства"
**Количественный показатель учтен по аналогичному мероприятию, указанному в мероприятии 02 "Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Калининград" по направлению расходов "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "
*** Количественный показатель учтен по аналогичному мероприятию, указанному выше по направлению расходов "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области"
**** | Количественный показатель учтен в итоговой строчке по мероприятию
Note on G64: Попов Евгений Николаевич: в постановлении 26.07
Note on K112: Букланова Оксана Владимировна: Разбить!!!!
Note on G221: Букланова Оксана Владимировна: Уточнить показатель. Контракт до мая 2025 года, разработка 518 объектов, актализация 230 всего 748 объектов на два года, Почему такой показатель????

## Лист1
1
1
1
2
1
2
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1