РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля  2009г.                                                            № 1228
г. Калининград

Об утверждении Положения о порядке 
осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
городском округе «Город Калининград»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (в редакции от 24.11.2008г. №205-ФЗ), статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в городском округе «Город Калининград», утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 23.04.2008г. №106, и в целях упорядочения процесса формирования адресной инвестиционной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в городском округе «Город Калининград» согласно приложению.

- Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 13.05.2008г. №895 «Об утверждении «Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и порядка формирования, финансирования и реализации среднесрочной (3 года) адресной инвестиционной программы».

- Установить, что по объектам, включенным в среднесрочную (3 года) адресную инвестиционную программу на 2009-2011 годы, отчетность представляется получателями бюджетных средств, в сметах которых предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля С.Б. Мухомор.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации								      Ф.Ф. Лапин

Приложение
к постановлению главы администрации
городского округа «Город Калининград»
от __17 июля 2009__№__1228_

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в городском округе «Город Калининград»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящее Положение разработано в целях упорядочения процедур предоставления бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений, в том числе в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в городском округе «Город Калининград» (далее – ГО).

- Настоящее Положение определяет порядок инициирования и принятия решения о начале подготовительной работы по осуществлению бюджетных инвестиций, планируемых к реализации за счёт средств бюджета ГО, ведения перечня планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектов, формирования и реализации Адресной инвестиционной программы, а также функции и полномочия участников осуществления бюджетных инвестиций.

- Перечень разрабатываемых и реализуемых инвестиционных проектов (далее – Перечень) представляет собой список инвестиционных проектов, подготовка, осуществление и (или) завершение реализации которых предполагается в течение очередного пятилетнего периода, финансирование которых планируется за счет средств бюджета ГО.

- Перечень ведётся Комитетом экономики, финансов и контроля     (далее – Комитет) с распределением планируемых инвестиций по годам по установленной форме (Приложение №1).

- В Перечень включаются инвестиционные проекты с момента определения заказчика по объекту, строительство (реконструкция) которого предполагается в рамках реализации данного инвестиционного проекта и до завершения строительства объекта и передачи созданного имущества в казну ГО, по реконструируемым объектам - увеличения стоимости основных средств (увеличение уставного фонда – для муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения) или принятия решения о нецелесообразности продолжения разработки или реализации инвестиционного проекта.

- Инвестиционные проекты, подготовка и реализация которых предполагается, в том числе за счёт безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней или иных источников, разрабатываются и реализуются в порядке, установленном настоящим Положением, с учётом выполнения условий получения финансовой помощи, предъявляемых органами государственной власти или иными организациями, осуществляющими софинансирование подготовки и реализации инвестиционных проектов.

- Из инвестиционных проектов, включённых в Перечень, при принятии решения о подготовке проектной документации в рамках разработки инвестиционного проекта или о начале реализации инвестиционного проекта, формируется адресная инвестиционная программа ГО (далее - АИП).

- АИП представляет собой пообъектное распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Калининграда на очередной финансовый год и плановый период на разработку проектной документации и (или) осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

- АИП утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и два года планового периода.

- Отбор инвестиционных проектов для включения в АИП осуществляется на основе показателя интегральной оценки инвестиционного проекта, который рассчитывается в соответствии с методикой согласно Приложению №2.

- Показатель интегральной оценки инвестиционного проекта рассчитывается на основе индикаторов вклада в достижение цели, обеспеченности внешним финансированием, завершенности инвестиционного проекта и показателей социальной, бюджетной и инвестиционной эффективности. Каждому индикатору или показателю в соответствии с методикой присваивается значение от 0 до 100 баллов.

- Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы;

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

- объект капитального строительства (далее – объект) – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено;

- реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

- бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества;

- разработка и реализация инвестиционного проекта – последовательные действия по подготовке предпроектной и проектной документации, осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, сдачи созданных и (или) реконструируемых объектов в эксплуатацию и передаче вновь созданного имущества в казну муниципального образования (увеличения стоимости имущества по реконструируемым объектам);

- объекты адресной инвестиционной программы - объекты, разработка проектной документации по которым и (или) строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках адресной инвестиционной программы ГО;

- участники разработки и реализации инвестиционного проекта – инициаторы, заказчики, застройщики, генеральные подрядчики (подрядчики), которые в соответствии с настоящим Положением и иными нормативно-правовыми документами, а также заключёнными контрактами, наделены правами и обязанностями по разработке и реализации инвестиционного проекта;

- инициатор – ответственное за реализацию долгосрочной муниципальной программы структурное подразделение администрации ГО, подающее предложение и обоснования необходимости осуществления бюджетных инвестиций;

- муниципальный заказчик (далее – заказчик) – бюджетополучатель, наделённый в соответствии с Постановлением главы администрации ГО функциями по подготовке к реализации капитальных вложений и осуществлению инвестиций в объекты муниципальной собственности ГО;

- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- подрядчик - юридическое или физическое лицо, выполняющее подрядные работы по муниципальному контракту (договору) на разработку проектной документации, строительство или реконструкцию и иные работы (услуги), связанные с реализацией инвестиционного проекта, заключенному с заказчиком и застройщиком в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

- Комиссия – орган, образованный при главе администрации городского округа «Город Калининград», для оценки обоснованности предложений инициаторов по разработке инвестиционных проектов и отбора разрабатываемых и реализуемых инвестиционных проектов для включения их в АИП;

- получатель бюджетных средств – администрация ГО, структурное подразделение администрации ГО; находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета ГО;

- финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год, соответствует календарному году и длится с 01 января по 31 декабря;

- очередной финансовый год – год, следующий за финансовым годом;

- плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.

## Глава 2. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

## ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- Последовательность действий по разработке и реализации инвестиционных проектов в зависимости от степени готовности инвестиционного проекта к завершению его разработки или реализации группируется в этапы.

- На первом этапе определяется заказчик, для чего осуществляется:

а) подготовка предложений по разработке инвестиционного проекта;

б) отбор предложений по разработке инвестиционных проектов для включения в Перечень;

в) определение заказчика.

- На втором этапе осуществляется проведение предпроектных работ:

а) образование земельного участка;

б) подготовка градостроительного плана земельного участка;

в) разработка эскизного проекта;

г) подготовка задания на проектирование и согласование его с комитетом архитектуры и строительства.

- На третьем этапе осуществляется разработка проектной документации:

а) определение подрядчика по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта;

б) разработка проектной документации;

в) получение положительного сводного заключения государственной экспертизы по проектной документации;

г) утверждение проектной документации заказчиком.

- На четвёртом этапе осуществляется реализация инвестиционного проекта (строительство или реконструкция объекта):

а) определение застройщика по строительству (реконструкции) объекта;

б) выбор подрядчика;

в) осуществление работ по строительству (реконструкции) объекта;

г) ввод объекта в эксплуатацию;

д) передача объекта в казну ГО (по реконструируемым объектам – увеличение стоимости основных средств).

## Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

## В течение 10 рабочих дней с момента утверждения долгосрочной целевой программы, реализация которой предусматривает осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, инициаторы представляют в Комитет предложения по разработке инвестиционного проекта по установленной форме (Приложение №3).

## Комитет в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие от инициаторов предложения и в случае их соответствия утверждённым долгосрочным целевым программам выносит их для рассмотрения на очередное заседание Комиссии.

## Комиссия рассматривает представленный перечень предложений на предмет обоснованности внесённых инициаторами предложений и выносит решение об определении заказчика.

## Наделение структурного подразделения администрации городского округа, бюджетного учреждения функциями заказчика осуществляется постановлением главы администрации ГО.

## Заказчик согласовывает параметры инвестиционного проекта с инициатором, после чего составляет график разработки и реализации инвестиционного проекта (по форме согласно приложению №4) и представляет его инициатору и в Комитет в течение 15 рабочих дней со дня подписания постановления об определении его заказчиком. В случае несогласия с представленным графиком инициатор или Комитет направляет заказчику в течение 5 рабочих дней предложения по его корректировке. Несогласованные в течение месяца графики выносятся заказчиком для рассмотрения на очередное заседание Комиссии.

## Заказчики ежемесячно до 10 числа месяца представляют в Комитет информацию о ходе разработки и реализации инвестиционных проектов, включённых в Перечень по форме согласно приложениям №1 и №4.

## Комитет ежемесячно до 20 числа месяца на основе сведений, представленных заказчиками, готовит сводный отчёт и докладывает на оперативном совещании главы администрации городского округа о ходе разработки и реализации инвестиционных проектов, включённых в Перечень. По итогам совещания, в случае необходимости, главой администрации назначается дата очередного заседания Комиссии.

## Комитет готовит проект изменений в АИП и представляет его для рассмотрения на очередное заседание Комиссии.

## Комиссия рассматривает представленные предложения и принимает решение об их отклонении, одобрении или одобрении с учётом внесения корректировок.

## По итогам работы Комиссии Комитет осуществляет внесение изменений в постановление об утверждении АИП в соответствии с регламентом администрации ГО.

## Проект АИП на очередной финансовый год и плановый период формируется путем изменения параметров планового периода АИП, утвержденной на текущий финансовый год, и добавления параметров второго года планового периода. При этом во второй год планового периода включаются только инвестиционные проекты Перечня, реализация которых запланирована в очередном финансовом году и (или) первом году планового периода и (или) одобренные на Комиссии.

На очередной финансовый год в АИП включаются расходы на подготовку проектной документации по разрабатываемым инвестиционным проектам и строительство (реконструкцию) объектов по реализуемым инвестиционным проектам, по которым завершен второй и третий этап их реализации соответственно.

- АИП на очередной финансовый год утверждается постановлением главы администрации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении бюджета ГО на очередной финансовый год и плановый период.

## Глава 4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- По каждому объекту, включённому в АИП, Комитетом обеспечивается ведение обособленного учёта расходов.

- Застройщиками по объектам АИП могут выступать:

а) в соответствии с заключённым муниципальным контрактом подрядные организации (подрядчики – физические лица), отобранные на конкурсной основе по результатам проведения торгов;

б) в соответствии с постановлением главы администрации ГО получатели бюджетных средств, муниципальные автономные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, обладающие правами на земельные участки, на которых планируется осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений:

- В случае определения застройщиком по объекту получателя бюджетных средств, расходы на выполнение функций застройщика в полном объёме предусматриваются в смете на его содержание. В иных случаях размер расходов на содержание застройщика определяется в процентном отношении от стоимости выполнения работ, организация проведения которых на него возлагается, и предусматривается в сводном сметном расчете.

- Наделение застройщика функциями заказчика и определение размера   расходов на его содержание (за исключением случая возложения функции застройщика на получателя бюджетных средств) осуществляется постановлением главы администрации ГО об определении застройщика или при заключении муниципального контракта, при этом перечень передаваемых функций должен быть существенным условием размещения муниципального заказа.

- При подготовке конкурсной документации по объектам АИП сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта определяется в ценах разработки и утверждения проектной документации с применением индексов-дефляторов по виду экономической деятельности «Капитальные вложения (инвестиции)», рекомендуемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

- Принятие бюджетных обязательств по объектам АИП, предусматривающим софинансирование разработки проектной документации для строительства (реконструкции) объектов и (или) осуществления работ по строительству (реконструкции) объектов за счёт финансовой помощи из бюджетов других уровней и (или) иных безвозмездных поступлений, может осуществляться заказчиками только с соблюдением пропорции по источникам финансирования.

- Выбор подрядчика для выполнения работ по объектам, включённым в АИП, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд путём проведения торгов, по результатам которых заключается муниципальный контракт между подрядчиком (поставщиком), заказчиком и застройщиком.

- В случае, если в стоимость проведения строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, не включена стоимость монтируемого на объекте оборудования, документацией на проведение торгов на поставку оборудования должна быть предусмотрена обязанность поставщика, в случае невозможности монтажа поставленного им оборудования в соответствии с проектной документацией, компенсировать подрядчику затраты по изменению технических параметров зданий и (или) помещений, в которых осуществляется монтаж данного оборудования.

- Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечет соответствующее увеличение уставного фонда предприятия в порядке, установленном законодательством о государственных (муниципальных) унитарных предприятиях.

## Глава 5. ФОРМИРОВАНИЕ И РАБОТА КОМИССИИ

## Состав Комиссии, последующие изменения в ее составе утверждаются распоряжением главы администрации ГО.

- Организация текущей работы Комиссии определяется решениями Комиссии, принимаемыми на ее заседаниях.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний ее членов и приглашенных лиц.

- Председательствует на заседаниях глава администрации ГО, а в его отсутствие - заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля.

- В случае необходимости к работе Комиссии с правом совещательного голоса могут привлекаться депутаты окружного Совета депутатов города Калининграда.

- Дата заседания Комиссии назначается главой администрации ГО, а в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

- План заседания Комиссии на назначенную дату и материалы для заседания Комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до начала заседания доводятся секретарем Комиссии до ее членов, а также лиц, привлекаемых для участия в ее работе.

- Решения Комиссии правомочны, если на ее заседании присутствует не менее половины членов Комиссии, обладающих правом решающего голоса.

- Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, участвовавших в голосовании. В случае если голоса разделились поровну, право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Комиссии.

- Решение оформляется протоколом заседания Комиссии. Функции секретаря Комиссии исполняет сотрудник Комитета. Протоколы хранятся в Комитете.

Глава 6. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- Комиссия:

а) принимает решение по отбору предложений инициаторов и разрабатываемых и реализуемых инвестиционных проектов для включения их в Перечень и АИП соответственно;

б) принимает решение по внесению изменений в АИП;

в) выносит заключение о прекращении разработки или реализации инвестиционного проекта и исключении его из Перечня;

г) принимает решение об определении заказчика;

д) рассматривает спорные вопросы между заказчиком и инициатором.

- Комитет:

## а) рассчитывает интегральную оценку инвестиционного проекта;

## б) формирует Перечень и осуществляет его ведение;

## в) осуществляет подготовку проекта постановления об определении заказчика;

## г) формирует проект адресной инвестиционной программы ГО;

## д) готовит проект постановления о внесении изменений в АИП и представляет его для рассмотрения на заседание Комиссии;

е) согласовывает заявки заказчика, направляемые в органы государственной власти и иные организации, на получение средств на софинансирование разработки и (или) реализации инвестиционных проектов, включённых в Перечень, и подтверждает софинансирование разработки и (или) реализации указанных инвестиционных проектов за счет средств бюджета ГО при одобрении данного инвестиционного проекта Комиссией;

ж) в случае уменьшения (не подтверждения) объемов софинансирования расходов бюджета ГО по разработке проектной документации и (или) строительству (реконструкции) объекта, включённого в АИП, за счёт финансовой помощи из бюджетов других уровней и иных безвозмездных поступлений, Комитет выносит на рассмотрение Комиссии предложение о досрочном прекращении (приостановлении) реализации или пересмотре условий реализации соответствующего инвестиционного проекта;

## з) осуществляет мониторинг хода разработки и реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень;

## и) готовит сводный отчёт на основе сведений, представленных заказчиками, и докладывает на оперативном совещании главы администрации городского округа о ходе разработки и реализации инвестиционных проектов, включённых в Перечень.

- Инициатор:

а) в соответствии с долгосрочной целевой программой готовит предложения по разработке инвестиционного проекта и представляет их в Комитет;

б) определяет последовательность реализации инвестиционных проектов, в случае если их реализация взаимосвязана;

в) согласует с заказчиком параметры инвестиционного проекта;

г) осуществляет расчет социальной, бюджетной и инвестиционной эффективности инвестиционного проекта и показателей вклада в достижение цели по муниципальной программе и обеспеченности внешним финансированием и производит их актуализацию в случае изменения параметров объекта;

д) осуществляет поиск дополнительных источников финансирования реализации инициированных им инвестиционных проектов и предоставляет заказчику необходимые расчёты и информацию для получения софинансирования;

е) согласовывает задание на проектирование объектов;

ж) участвует в работе комиссии по приемке в эксплуатацию объектов:

з) при выявлении в ходе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока эксплуатации инициатор информирует заказчика о недостатках работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства.

- Заказчик:

## а) осуществляет подготовку проекта постановления об определении застройщика;

## б) осуществляет разработку и реализацию инвестиционного проекта;

в) вносит предложения по изменению количественных и качественных показателей объекта в случае невозможности его строительства (реконструкции) в соответствии с заявленными требованиями инициатора;

г) осуществляет подготовку и направляет в органы государственной власти и иные организации по согласованию с Комитетом заявки, документы и сведения, необходимые для получения софинансирования для разработки и реализации инвестиционного проекта;

д) осуществляет координацию строительства объектов АИП во времени и пространстве;

е) осуществляет по согласованию с инициатором и комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов выбор земельного участка для строительства объекта;

ж) осуществляет подготовку необходимых документов и представляет их в комитет архитектуры и строительства для получения градостроительного плана земельного участка;

з) согласовывает с инициатором задание на проектирование;

и) осуществляет формирование и размещение заказа для муниципальных нужд на выполнение работ, оказание услуг по объектам, включенным в АИП;

к) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на муниципальные капитальные вложения;

л) представляют в Комитет информацию о ходе разработки и реализации инвестиционных проектов, включённых в Перечень по форме согласно приложениям №1 и №4;

м) в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ на объекте, устранение которых невозможно по объективным причинам или экономически нецелесообразно, направляет в Комитет для вынесения на рассмотрение Комиссии ходатайство о пересмотре условий реализации инвестиционного проекта или досрочном прекращении (приостановлении) реализации инвестиционного проекта, включенного в АИП;

н) представляет необходимую документацию в соответствии с требованиями соответствующих организаций, в случае реализации инвестиционного проекта, по которому предполагается (предусматривается) софинансирование из других источников;

о) при обращении инициатора о выявлении в течение гарантийного срока эксплуатации объекта недостатков работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства, заказчик готовит претензии в соответствующие органы;

п) в случае ликвидации или реорганизации застройщика сообщает об этом и о состоянии незавершенных строительством объектов в Комитет и комитет муниципального имущества и земельных ресурсов и обеспечивает продолжение реализации инвестиционного проекта;

р) в случае возбуждения дела о банкротстве в отношении подрядной организации, которой был предоставлен аванс, сообщает об этом в Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области для предъявления им требований администрации ГО по денежным обязательствам;

с) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской федерации о градостроительной деятельности;

т) вправе передать застройщику выполнение следующих функций:

- хранение положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по стройкам и объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета, а также документов об утверждении проектной документации;

- организация проведения торгов (аукциона, конкурса) через уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных нужд на выполнение работ (оказание услуг) по строительству вновь начинаемых строек и объектов;

- заключение в дополнение к муниципальным контрактам соглашений (договоров) о проведении работ (оказании услуг) в пределах выделенных для соответствующей стройки или объекта капитальных вложений на текущий финансовый год;

- осуществление в установленном порядке технического надзора (строительного контроля);

- оказание генеральным подрядным (подрядным) организациям содействия в выполнении работ (оказании услуг) в объемах и в порядке, предусмотренными договорами подряда;

- ведение бухгалтерского, статистического и аналитического учета, составление и представление в установленном порядке отчетности и несение ответственности за ее достоверность;

- проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных генеральными подрядными (подрядными) организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (оказанные услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

- учет и контроль расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений;

- своевременное предъявление генеральным подрядным (подрядным) организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

- Застройщик в соответствии с возложенными на него функциями и в пределах средств, переданных заказчиком в виде капитальных вложений, обеспечивает организацию работ на объектах и осуществляет управление указанными работами.

## Приложение №1
к Положению о порядке осуществления
бюджетных инвестиций
в форме капитальных вложений
в городском округе «Город Калининград»

| № | код* ИП** | Наименование ИП | Информация по ИП *** | План (в ценах соответствующих лет) | Фактически профинансировано | Источники финансиро- вания**** | План финансирования | показатели эффектив- ности***** | ИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |  |  |
|  |  |  |  | Сроки / Этап реализации |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | ИВ |  |  |
|  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭфС |  |  |
|  | кз |  |  | Стоимость ППР |  |  | г |  |  |  |  |  |  | Ивф |  |  |
|  | год |  |  | по ИП: |  |  | ф |  |  |  |  |  |  | Изо |  |  |
|  | № |  |  | Стоимость РП |  |  | о |  |  |  |  |  |  | ЭфБ |  |  |
|  | дк |  |  | Стоимость СР |  |  | пр |  |  |  |  |  |  | ЭфИ |  |  |

## Примечание:                                                                                                                                                       *****

## *                                                        ***                                                         ****                                             ИВ- индикатор вклада в достижение цели

## Ки- код инициатора                        ППР- предпроектные работы              ф- федеральный бюджет         ЭфС- социальная эффективность

## кз- код заказчика                             РП- проектные работы                         о- областной бюджет               Ивф- индикатор обеспеченности

## внешним финансированием

## го- год утверждения заказчика      СР- строительство (реконструкция)   г- бюджет городского округа  Изо- индикатор завершенности ИП

## №- порядковый номер                                                                                  пр- прочие источники                ЭфБ- бюджетная эффективность

## ДК- дополнительный код                                                                                                                                   ЭфИ- инвестиционная эффективность

## **                                                                                                                                                                            ИО- интегрированная оценка ИП

## И-инвестиционный проект

Приложение №2
к Положению о порядке осуществления 
 бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности 
в городском округе «Город Калининград»

МЕТОДИКА
расчета интегральной оценки планируемых к реализации
и реализуемых инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств
бюджета городского округа «Город Калининград»

I. Интегральная оценка инвестиционных проектов (ИО) - комплексная балльная оценка планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа «Город Калининград», с учетом значимости показателей социальной, бюджетной и инвестиционной эффективности инвестиционного проекта, вклада в достижение цели по муниципальной программе, обеспеченности внешним финансированием, завершенности инвестиционного проекта;

Чем больше значение показателя интегральной оценки инвестиционного проекта, тем более предпочтительна реализация данного инвестиционного проекта по сравнению с другими, имеющими меньшее значение данного показателя.

ИО определяется по формуле:

ИО = ИВ*К1+ЭфС *К2+Ивф*К3+Изо*К4+ЭфБ*К5+ЭфИ*К6 ,   где

ИО – интегральная оценка инвестиционного проекта;

ИВ - индикатор вклада в достижение цели;

ЭфС– социальная эффективность;

Ивф - индикатор обеспеченности внешним финансированием;

Изо - индикатор завершенности инвестиционного проекта;

ЭфБ – бюджетная эффективность;

ЭфИ– инвестиционная эффективность;

К1-К6 – коэффициенты значимости соответствующих индикаторов.

Значения коэффициентов значимости устанавливаются Комиссией по предложению Комитета, исходя из приоритетов социально-экономического развития и основных направлений бюджетной политики городского округа «Город Калининград».

II. Индикатор вклада в достижение цели (ИВ) показывает на сколько реализация данного инвестиционного проекта позволит достигнуть поставленную цель по целевой программе и определяется по формуле:

n              Цоn

ИВ= SUM    ( ------------ * kn ) *100, где

i = 1       Цпn - Цнn

ИВ - индикатор вклада в достижение цели;

Цнn - значение целевого n-ого показателя программы на настоящий момент;

Цпn – значение целевого n-ого показателя программы;

Цоn – предполагаемый вклад в достижение цели от реализации инвестиционного проекта;

Kn – коэффициенты значимости целевых показателей программы (устанавливаются инициатором). При этом сумма коэффициентов значимости целевых показателей программы должна быть равна 1.

III. Социальная эффективность (ЭфС) - комплексная оценка социальной эффективности реализации инвестиционного проекта с учетом значимости следующих показателей: индикатора создания новых рабочих мест, индикатора уровня заработной платы после реализации инвестиционного проекта;

Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов при их отборе к финансированию из бюджета производится по следующим индикаторам:

- индикатор создания новых рабочих мест для эксплуатации объекта;

- индикатор уровня заработной платы.

ЭфС =И1*И2*100,     где

- ЭфС - оценка социальной эффективности;

- И1 - индикатор создания новых рабочих мест;

- И2 - индикатор уровня заработной платы.

Индикатор создания новых рабочих мест (И1) рассчитывается по следующей формуле:

Инв

Если Н> --------- , то И1 = 1

РМ

Инв                                       1       РМ

Если Н< ------- , то         И1 = 1 – ((   ----  - ------  ) * Н)2 ,   где

РМ                                       Н      Инв

Н – нормальный уровень бюджетных инвестиций, осуществление которых приводит к созданию одного рабочего места (млн.руб./р.м.). Значения Н устанавливаются Комиссией по предложению Комитета, исходя из анализа инвестиций, приходящихся на создание одного рабочего места по инвестиционным проектам Перечня. В целях обеспечения сопоставимости реализуемых в различных отраслях экономики инвестиционных проектов, исходя из их отраслевой принадлежности, Комиссией может быть принято решение о применении понижающих или повышающих коэффициентов к нормальному уровню бюджетных инвестиций.

РМ– количество новых рабочих мест, создаваемых для эксплуатации объекта.

Инв – потребность в бюджетных инвестициях на реализацию инвестиционного проекта (включая затраты на проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ, строительство (реконструкцию) объекта).

Индикатор уровня заработной платы (И2) рассчитывается по следующей формуле:

(ЗП)2

И2 = 0,5 *  -------- ,        где

(ЗМ)2

ЗП – средняя заработная плата по отрасли, в которой реализуется инвестиционный проект.

ЗМ – средний уровень заработной платы в муниципальном образовании.

В случае если И2>1, то значение индикатора принимается равным 1.

И2 рассчитывается в случае если И1>0.

Индикатор обеспеченности внешним финансированием (ИВФ) отражает обеспеченность инвестиционного проекта дополнительными источниками финансирования (субсидии федерального и регионального бюджетов и прочих безвозмездных поступлений), который определяется по следующей формуле:

Ф

ИВФ =   ---------*100 ,          где

Инв

Ф – общий объём подтверждённого (возможного) софинансирования инвестиционного проекта из других источников;

Инв – потребность в бюджетных инвестициях на реализацию инвестиционного проекта (включая затраты на проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ, строительство (реконструкцию) объекта).

- Индикатор завершенности инвестиционного проекта (Изо) отражает объём выполненных работ на объекте и определяется по формуле:

З

Изо =  ------- *100  , где

Инв

З – фактический объём выполненных работ на отчётную дату с начала реализации инвестиционного проекта;

Инв – потребность в бюджетных инвестициях на реализацию инвестиционного проекта (включая затраты на проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ, строительство (реконструкцию) объекта).

Инвестиционная эффективность (Иэ) инвестиционного проекта отражает относительное увеличение объема муниципальных услуг (работ) к увеличению стоимости муниципальной собственности и рассчитывается по формуле:

У

Иэ =  -------- *100 , где

ОС

У – рост объёма предоставления муниципальных услуг;

ОС – относительное увеличение стоимости муниципального имущества, используемого для предоставления соответствующего вида муниципальных услуг (без учёта стоимости земли).

где:

Уип

У = --------  , где

Умо

Уип – объем муниципальной услуги, которая будет предоставлена населению Калининграда в результате реализации инвестиционного проекта;

Умо – объем соответствующей муниципальной услуги, предоставляемой населению в целом по городу.

Инв

ОС = ------- , где

Сос

Инв - стоимость инвестиционного проекта, приведенная к периоду, на дату которого существует оценка стоимости муниципального имущества, используемого для предоставления соответствующих муниципальных услуг.

В стоимость инвестиционного проекта включаются затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительства (реконструкции) объекта (на первом и втором этапе реализации инвестиционного проекта используется ориентировочная стоимость проведения работ);

Сос – оценочная стоимость имущества, находящихся в муниципальной собственности, и используемых для предоставления соответствующих муниципальных услуг, скорректированная с учетом износа и восстановления стоимости.

- Бюджетная эффективность (ЭфБ) инвестиционного проекта за период прогнозирования T определяется как индекс соотношения бюджетного эффекта и совокупного дисконтированного объема инвестиций, возникших в связи с осуществлением рассматриваемого инвестиционного проекта.

БЭ

ЭфБ = ------- *100,  где:

Ид

ЭфБ - бюджетная эффективность инвестиционного проекта за период прогнозирования T;

БЭ - бюджетный эффект инвестиционного проекта;

Ид - совокупный дисконтированный объем бюджетных инвестиций, связанный с реализацией объекта.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию бюджетной эффективности в случае, если подтвержденное значение индекса бюджетной эффективности (ЭфБ) превышает 0.

Совокупный дисконтированный объем бюджетных инвестиций (Ид) рассчитывается как:

T        Иt

Ид  = SUM (--------),       где:

t=1       Rt

Иt - объем инвестиций, связанный с реализацией инвестиционного проекта, в периоде t;

t - промежуточный прогнозный период (номер периода);

T - период (количество периодов), ограничивающий срок прямого прогнозирования денежных потоков реализации инвестиционного проекта и эксплуатации объекта;

Rt = r1  * r2  * …  *  rt  , где

rt - прогнозная ставка дисконтирования для t-го периода. Значение показателя rt принимается равным индексам дефляторов капитальных вложений, прогнозируемых Минэкономразвития РФ. При этом в случае отсутствия значений индексов дефляторов на планируемый период, значения дефляторов принимаются равными значению дефлятора на последний год, на который имеется прогноз Минэкономразвития РФ.

Бюджетный эффект (БЭ) от реализации инвестиционного проекта за период прогнозирования T определяется как разница между дисконтированными доходами и расходами бюджета, возникшими в связи с осуществлением рассматриваемого инвестиционного проекта, скорректированная на ставку дисконтирования, при этом проводится сопоставление с уровнем текущих расходов бюджета или их нормативным значением.:

T      ДБt –РБt

БЭ = SUM (-----------) – k1 x (T – Tc )x(ДБ0  - РБ0 ) – k2 x (T – Tc )x(нД0 – нР0) x У1,

t=1         Rt

где:

БЭ – бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта за период прогнозирования T;

ДБt - доходы бюджета в периоде t, связанные с реализацией и эксплуатацией объекта.

РБt - расходы бюджета, связанные с эксплуатацией объекта в периоде t.

k1, k2 - коэффициенты, отражающие характер инвестиционного проекта:

| Значения коэффициентов | К1 | К2 |
| --- | --- | --- |
| по объектам реконструкции существующих объектов муниципальной собственности с сохранением профиля деятельности | 1 | 0 |
| по новым объектам муниципальной собственности по оказанию муниципальных услуг или реконструкции с изменением профиля деятельности | 0 | 1 |

Tc - прогнозный период (количество периодов) строительства (реконструкции) объекта, в течение которого объект не эксплуатируется по назначению;

ДБ0, РБ0 - соответственно доходы и расходы бюджета в текущем периоде (до реконструкции), связанные с эксплуатацией объекта;

нД0 - текущий (на момент представления информации по объекту) уровень тарифа на единицу бюджетных (муниципальных) услуг в натуральном выражении.

В случае отсутствия утвержденных тарифов для обоснования могут использоваться средние данные по аналогичным инвестиционным проектам;

нР0 - текущий (на момент представления информации по объекту) норматив бюджетных расходов на единицу бюджетных (муниципальных) услуг в натуральном выражении. В случае отсутствия утвержденного норматива для обоснования могут использоваться средние данные по аналогичным инвестиционным проектам;

У1 - проектная мощность (объем муниципальных услуг в натуральном выражении) объекта.

Приложение N 3

к Положению о порядке осуществления

бюджетных инвестиций

в форме капитальных вложений

в городском округе «Город Калининград»

Предложение по разработке инвестиционного проекта:

1. Справка об инвестиционном проекте

| 1. | Инициатор |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 3. | Наименование муниципальной целевой программы, которой предусмотрена реализация инвестиционного проекта |  |
| 4. | Цель реализации инвестиционного проекта |  |
| 5. | Балансодержатель (для объектов реконструкции) |  |
| 6. | Месторасположение объекта (в случае строительства объекта необходимо обосновать предполагаемое месторасположение объекта) |  |
| 7. | Наличие земельного участка |  |
| 8. | Наличие правоустанавливающих документов на землю |  |
| 9. | Производственная мощность |  |
| 10. | Ориентировочные сроки разработки / реализации инвестиционного проекта |  |
| 11. | Ориентировочная стоимость разработки / реализации инвестиционного проекта |  |
| 12. | Возможные источники софинансирования (в тыс.рублей, %) с указанием нормативных актов органов государственной власти или иных документов, которыми данная возможность предусмотрена |  |
| 13. | Интегральная оценка проекта |  |
| - | Индикатор вклада в достижение цели |  |
| - | Социальная эффективность |  |
| - | Индикатор обеспеченности внешним финансированием |  |
| - | Индикатор завершенности проекта |  |
| - | Инвестиционная эффективность |  |
| - | Бюджетная эффективность |  |
| 19. | Контактное лицо по проекту, телефон, электронная почта |  |

- Пояснительная записка об инвестиционном проекте составляется в произвольной форме, в которой отражаются:

## - необходимость и целесообразность строительства (реконструкции) объекта;

## - каким образом реализация данного предложения будет способствовать улучшению индикативных показателей, утвержденных соответствующей муниципальной программой;

- параметры инвестиционного проекта (технологические параметры,  функциональность объекта);

- расчеты показателей социальной, бюджетной и инвестиционной эффективности инвестиционного проекта, вклада в достижение цели по муниципальной программе, обеспеченности внешним финансированием  и обоснования используемых в расчётах показателей.

Приложение №4

к Положению о порядке осуществления

бюджетных инвестиций

в форме капитальных вложений

в городском округе «Город Калининград»

Отчет о реализации инвестиционного проекта___________________________________________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

по состоянию на________________

код объекта: ________________

заказчик: _____________________________________________________                                                                                                                                                          тыс. руб.

| № | Наименование этапа | Планируемая дата окончания этапа | Фактическая дата окончания этапа | Примечание* | Выполнение работ | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа | федеральный бюджет | областной бюджет | прочие источники |
| Всего на разработку и реализацию инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определении заказчика | x |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Проведение предпроектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | образование земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | подготовка градостроительного плана земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | разработка эскизного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | подготовка задания на проектирование и согласование его с комитетом архитектуры и строительства |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | определение подрядчика по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | осуществление разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | получение положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | утверждение проектной документации (постановление главы администрации) |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Строительство (реконструкция) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | определение застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | выбор подрядчика на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | осуществление работ по строительству (реконструкции) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | передача объекта в казну (по реконструируемым объектам – увеличение стоимости основных средств) |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| * | Приводятся № и даты документопв, подтверждающих проведение мероприятий на данном этапе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | - № постановления об определении заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - кадастровый номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - № и дата утверждения градостроительного плана |
| 2.4. | - № и дата письма от комитета архитектуры и строительства, подтверждающего согласование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - наименование подрядчика, № и дата регистрации муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | - № и дата акта выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | - наименование организации по проведению экспертизы проекта, № и дата регистрация муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | - № и дата постановления об утверждении проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - № и дата постановления об определении застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | - наименование подрядчика, № и дата муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | - № и дата акта выполненных работ по форме КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | - № и дата акта ввода в эксплуатацию объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | - № и дата документов по передаче объекта в казну (по реконструируемым объектам – по увеличению стоимости основных средств) |  |  |  |  |  |  |  |