## СВОД 80тыс
Приложение № 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы по объектам
инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчётный срок до 2010г.
Объекты и сети системы водоснабжения.
№ п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Наличие проектно-сметной и другой документации | Сроки исполнения мероприятий | Стоимость строительства (модернизации) инженерной инфраструктуры, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы | Привязка к районам жилой застройки (генеральному плану) города
тыс. руб.
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Завершение строительства и модернизация Восточной водопроводной станции (ВВС) с увеличением производительности до 90 тыс.м'/сутки | есть | 2007-2009 | 479610 |  |  |  |  | Обеспечение производства ресурса мощностью 60тыс.м3/сут | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 479610 | 57800 | 304540 | 117270
| из них кредит ЕБРР ($6.45 млн.(курс 1у.е.=25,66) |  |  | 165490 | 19943.9586 | 105081.8886 | 40464.1527
| из них кредит ЕБРР (НДС по кредитным средствам) |  |  | 29790 | 3590.1295 | 18915.8829 | 7283.9876
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
2 | Модернизация Московской насосной станции №1 /МНС-1/, Московской насосной станции №2 /МНС-2/ | есть | 2007-2009 | 186090 |  |  |  |  | Обеспечение обеззараживания и передачи ресурса мощностью 60тыс.м3/сут | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 186090 | 96250 | 135710 | 50380
| из них кредит ЕБРР ($2.2 млн.(курс 1у.е.=25,66) |  |  | 56450 | 0 | 41167.3357 | 15282.6643
| из них кредит ЕБРР (НДС по кредитным средствам) |  |  | 10160 | 0 | 7409.3912 | 2750.6088
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
3 | Развитие скважинного водозабора до 90 тыс.м3/сутки | есть | 2007-2008 | 137860 |  |  |  |  | Обеспечение добычи ресурса мощностью 60тыс.м3/сут | Северный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 115540 | 15440 | 100100
| из них кредит ЕБРР ($0.45 млн.(курс 1у.е.=25,66) |  |  | 11550 | 1543.4655 | 10006.5345
| из них кредит ЕБРР (НДС по кредитным средствам) |  |  | 2080 | 277.9574 | 1802.0426
| Грант ДЕПА ($0.87 млн.(курс 1у.е.=25,66) |  |  | 22320 | 2982.6969 | 19337.3031
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
4 | Завершение строительства резервного водохранилища на Южной водопроводной станции №2 /ЮВС-2/ на 1.8 млн м3 | есть | 2007 | 158310 |  |  |  |  | Обеспечение запаса ресурса на срок 18 суток | Южный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
в т.ч. Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 158310 | 158310
Городской бюджет
5 | Реконструкция ВНС «Горьковская» (строительство 2-х резервуаров чистой воды) | есть | 2007-2008 | 120000 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 15тыс.м3/сут | Северный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 96000 | 48000 | 48000
Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 24000 | 12000 | 12000
Городской бюджет
6 | Разработка проекта и строительство ВНС «Сусанинская» производительностью 1 1 тыс.м'/сутки, в т.ч. строительство 2-х резервуаров чистой воды на 3 тыс.м3 | нет | 2007 | 230300 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 11тыс.м3/сут | Северный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 230300 | 10300 | 120000 | 100000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
7 | Модернизация хлорного хозяйства ЮВС-2 | есть | 2007-2010 | 38520 |  |  |  |  | Повышение безопасности производства (замена обеззараживания жидким хлором на гипохлорид) | Южный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 25520 | 6100 | 6250 | 6580 | 6590
| Городской бюджет |  |  | 13000 | 13000
8 | Разработка проекта строительства 3-го водовода диам. 1200 мм от Восточной водопроводной станции /ВВС/ до Московской водопроводной станции №2 /МНС-2/ | нет | 2008 | 0 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью до 90тыс.м3/сут | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 0 |  | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
8 | Разработка проекта и строительство модульной станции обезжелезивания воды в пос.Озерки | проводит ся тендер | 2007 | 40000 |  |  |  |  | Обеспечение производства ресурса мощностью 15тыс.м3/сут | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 30000 | 30000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 10000 | 10000
9 | Модернизация водотока "Школьный" | есть | 2007 | 30059 |  |  |  |  | Обеспечение добычи ресурса мощностью 30тыс.м3/сут | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 25059 | 25059
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 5000 | 5000
10 | Установка преобразователей частоты и устройствплавного пуска на насосном оборудовании водопроводных насосных станций | программа энергосбер-я | 2007 | 22536 |  |  |  |  | Обеспечение надежности передачи ресурса | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 22536 | 22536
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
11 | Разработка проекта и модернизация водовода от Восточной водопроводной станции /ВВС/ до Московской водопроводной станции /МНС/ Д= 900 мм,Д=650 мм, с заменой запорно-регулирующей арматуры на водоводах | нет | 2007-2010 | 244312.6 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 80тыс.м3/сут | Северный жилой район, Восточный жилой районзастройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 212350 | 0 | 55450 | 78450 | 78450
| Грант ДЕПА |  |  | 5362.6 | 5362.6
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 26600 | 3600 | 23000
12 | Строительство водовода от Московской водопроводной станции №2 /МНС-2/ до ул.Сусанина, диам. 600 мм | есть | 2008-2009 | 205000 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 38тыс.м3/сут | Северный жилой район, Восточный жилой застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 205000 |  | 100000 | 105000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
13 | Модернизация водовода сырой воды от ЮВС-2 до ЦВС Д 600/800 | есть | 2007 | 20050 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 45тыс.м3/сут | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 16650 | 16650
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 3400 | 3400
14 | Завершение строительства Московской насосной станции №2/МНС-2/ (строительство 3-х резервуаров чистой воды на 10 тыс.м3) | есть | 2008 | 130700 |  |  |  |  | Обеспечение запаса и передачи ресурса мощностью 30тыс.м3/сут | Северный жилой район, Восточный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ"Водоканал" |  |  | 104560 |  | 104560
Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 26140 |  | 26140
Городской бюджет
15 | Разработка проекта модернизации Южной водопроводной станции №2 /ЮВС-2/ | есть | 2008 | 5260 |  |  |  |  | Повышение безопасности производства (замена обеззараживания жидким хлором на гипохлорид) | Южный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 0 |  | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 5260 |  | 5260
16 | Строительство 3-го водовода диам. 1200 мм от Восточной водопроводной станции /ВВС/ до Московской водопроводной станции №2 /МНС-2/ | нет | 2008-2010 | 0 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 150тыс.м3/сут | Северный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
16 | Модернизация системы водоснабжения пос.им.А.Космодемьянского | нет | 2008-2009 | 65012.6 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 12тыс.м3/сут | пос.им.А.Космодемьянского
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 65012.6 |  | 32506.3 | 32506.3
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
17 | Модернизация Южной водопроводной станции №2 /ЮВС-2/ | есть | 2009-2010 | 52600 |  |  |  |  | Повышение безопасности производства (замена обеззараживания жидким хлором на гипохлорид) | Южный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 52600 |  |  | 26300 | 26300
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
18 | Модернизация ВНС на ул. Аллея Смелых, (строительство 2-х резервуаров чистой воды на 6 тыс.м3, строительство хлораторной) | есть | 2009-2010 | 120000 |  |  |  |  | Обеспечение запаса и передачи ресурса мощностью 12тыс.м3/сут | Южный жилой район застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 120000 |  |  | 60000 | 60000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
19 | Разработка проекта и строительство установки обезжелезивания общ.производ-тью 850 м3/сут в пос.Прибрежный | нет | 2009 | 2200 |  |  |  |  | Обеспечение производства ресурса мощностью 850м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 2200 |  |  | 2200
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
20 | Разработка проекта и строительство резервуара чистой воды (500м3) в пос.Прибрежный | нет | 2009 | 2700 |  |  |  |  | Обеспечение запаса ресурса 500м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 2700 |  |  | 2700
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
21 | Разработка проекта и строительство скважин обще производительностью 80 м3/час в пос.Прибрежный | нет | 2009 | 1724 |  |  |  |  | Обеспечение добычи ресурса мощностью 1900м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 1724 |  |  | 1724
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
22 | Разработка проекта на модернизацию насосной станции II подъёма с блоком обеззараживания. Производительностью 80 м3/час в пос.Прибрежный | нет | 2009 | 5200 |  |  |  |  | Обеспечение передачи ресурса мощностью 1900м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 5200 |  |  | 5200
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
23 | Проектирование и строительство водовода от Московской водопроводной станции №2 /МНС-2/ до ул.А.Невского-Курортная | нет | 2007 | 2000 |  |  |  |  | Обеспечение надежности передачи ресурса | Северный жилой район, Восточный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 2000 | 2000
24 | Модернизация сетей водопровода по ул.Горького | есть | 2007 | 418.5 |  |  |  |  | Обеспечение надежности передачи ресурса | Северный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 418.5 | 418.5
25 | Проектирование и строительство водовода, Д=200мм, протяженностью 1.5км и водопроводной насосной станции в пос.им.А.Космодемьянского | есть | 2007 | 9500 |  |  |  |  | Обеспечение надежности передачи ресурса | пос.им.А.Космодемьянского
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 9500 | 9500
26 | Разработка проекта и строительство сетей водопровода в мкр-не "Сельма" (ул.Ген.Челнокова) | есть | 2007 | 20000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью до 4.0тыс.м3/сут | Северный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 20000 | 20000
27 | Строительство сетей водопровода по ул.Краснопресненской | есть | 2007 | 2000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью до 4.0тыс.м3/сут | Северный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 2000 | 2000
| ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 2331962.7 | 575708.7969 | 1092853.6031 | 588310.3 | 171340
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 2069381.6 | 322035 | 1000866.3 | 581730.3 | 164750
| Гранты ДЕПА |  |  | 27682.6 | 8345.2969 | 19337.3031 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  | 233970 | 176410 | 44390 | 6580 | 6590
| Городской бюджет |  |  | 97178.5 | 68918.5 | 28260 | 0 | 0
* | тариф на подключение по водоснабжению рассчитывается исходя из потребности в денежных средствах в сумме 2 069 381.6 тыс.руб.
(собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования и грантов)
[9 empty] | 2029074.2 | 2428212.7
[9 empty] | #DIV/0! | -96250
| Всего 2007 год | 575708.7969
| собст | 322035 | [6 empty] | 2069381.6 | итого без бюдж
[9 empty] | #DIV/0! | стоим 1 м3
| объёмы | 24316.3
[9 empty] | #DIV/0! | сумма тарифов
| стоимость | 13.2436
Объекты и сети системы водоотведения.
№ п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Наличие проектно-сметной и другой документации | Сроки исполнения мероприятий | Стоимость строительства (модернизации) тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы | Привязка к районам жилой застройки (генеральному плану) города
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство объединённых канализационных очистных сооружений (ОКОС) производительностью 150 тыс. м3/сут. в пос.Жуковском (все три очереди строительства), с включая ГНС, напорный и самотечной участки промколлектора | есть | 2007-2009 | 2619440 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки и очистки городских стоков мощностью 150тыс.м3/сут | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 2013930 | 0 | 1006965 | 1006965
| из них (НДС по грантовым средствам) |  |  | 36020 | 0 | 18010 | 18010
| Грант СИДА ($10.8 млн.(курс 1у.е.=25,66) |  |  | 277100 | 92300 | 92300 | 92500
| Федеральный бюджет (замствования СИБ) |  |  | 200130 | 66710 | 66710 | 66710
| Областной бюджет |  |  | 64140 | 21380 | 21380 | 21380
| Городской бюджет |  |  | 64140 | 21380 | 21380 | 21380
2 | Разработка проекта и строительство ГНС на территории АОЗТ "Дарита" и строительство напорных коллекторов от ГНС | есть | 2007-2010 | 95832 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 45тыс.м3/сут | Восточный жилой застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
| Федеральный бюджет |  |  | 95832 | 30492 | 21780 | 21780 | 21780
Областной бюджет
Городской бюджет
3 | Разработка проекта и строительство КНС Восточного жилого районаи напорного коллектора от КНС до ГНС. | нет | 2007-2010 | 158400 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 45тыс.м3/сут | Восточный жилой застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 145200 | 0 | 46200 | 33000 | 66000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 13200 |  | 13200
4 | Разработка проекта и строительство КНС Южного жилого района (ул.Дзержинского - ул. Земнухова), с прокладкой коллектора от неё (5,2 км Д=100мм). | нет | 2007-2010 | 143000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 15тыс.м3/сут | Юго-Восточный жилой застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 143000 | 45500 | 32500 | 32500 | 32500
Городской бюджет
5 | Разработка проекта КНС и напорного коллектора от | нет | 2007 | 11000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 10.8тыс.м3/сут | Район жилой застройки по ул.Андреевская, Московского р-на
квартала индивидуальной жилой застройки по ул.Андреевская в Московском районе.
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 11000 | 11000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
6 | Строительство КНС и напорного коллектора от квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Андреевская в Московском районе. | нет | 2008-2010 | 110000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 10.8тыс.м3/сут | Район жилой застройки по ул.Андреевская, Московского р-на
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 82500 |  | 0 | 27500 | 55000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 27500 |  | 27500
7 | Строительство КНС-3 на о. Октябрьский производительностью 13.2 тыс. м3/сут. | есть | 2007-2010 | 27720 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 13.2тыс.м3/сут | Микрорайон по ул. Октябрьская (Рыбная деревня)
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 13860 | 0 | 0 | 6930 | 6930
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 13860 |  | 13860
8 | Реконструкция КНС-8 с увеличением производительности до 55.2 тыс. м3/сут. (завершение) | есть | 2007 | 97143 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 55.2тыс.м3/сут | Южный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
| Федеральный бюджет |  |  | 34853 | 34853
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 62290 | 62290
9 | Реконструкция главного канализационного коллектора (3,2 км) | есть | 2007 | 109000 |  |  |  |  | Обеспечение надежности и увеличение пропускной способности на 20% | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 109000 | 109000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
10 | Модернизация участка канализационного коллектора по ул.Тельмана | есть | 2007 | 8945 |  |  |  |  | Обеспечение надёжности и увеличение пропускной способности на 25% | Северо-Восточный район жилой застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 8945 | 8945
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
11 | Разработка проекта и строительство КНС (мкр-н Арсенальный) производительностью 258м3/час | нет | 2008 | 6000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 6тыс.м3/сут | Восточный жилой застройки
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 0 |  | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 6000 |  | 6000
12 | Разработка проекта и строительство очистных сооружений на ул.Суворова-Нансена, производительностью 500м3/сут | есть | 2007-2008 | 24000 |  |  |  |  | Обеспечение очистки городских стоков мощностью 500м3/сут | Южный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 1350 | 1350
| Городской бюджет |  |  | 22650 | 22650
13 | Реконструкция главного канализационного коллектора (11 км) | нет | 2008-2010 | 417000 |  |  |  |  | Обеспечение надежности и увеличение пропускной способности на 20% | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 342441 |  | 106328 | 114493 | 121620
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 74559 |  | 32672 | 24507 | 17380
14 | Модернизация системы водоотведения пос.им.А.Космодемьянского | . | 2007-2009 | 64600.6 |  |  |  |  | Обеспечение надежности и увеличение пропускной способности до 12.5тыс.м3/сут | пос.им.А.Космодемьянского
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 63100.6 |  | 31550.3 | 31550.3
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 1500 | 1500
15 | Разработка проекта и троительство КНС производительностью 200м3/час, пос.Прибрежный | нет | 2009 | 5250 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 4.8тыс.м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 5250 |  |  | 5250
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
16 | Разработка проекта и строительство КНС производительностью 80м3/час, пос.Прибрежный | нет | 2009 | 2650 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 1.92тыс.м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 2650 |  |  | 2650
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
17 | Разработка проекта и модернизация 3-х существующих насосных станций, производительностью 30м3/час, пос.Прибрежный | нет | 2009 | 4500 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью до 2тыс.м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 4500 |  |  | 4500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
18 | Разработка проекта и модернизация биологических очистных сооружений, производительностью 200м3/час, пос.Прибрежный | нет | 2009 | 2174 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью 4.8тыс.м3/сут | пос.Прибрежный
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 2174 |  |  | 2174
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
19 | Разработка проекта строительства КНС-19. | нет | 2010 | [5 empty] | не определено | Южный и Юго-Восточный жилые районы застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
20 | Разработка проекта строительства подводящих коллекторов от ТЭЦ-2 до КНС-19 по 3.4 (2 нитки диам.800 мм), 6.6 (диам. 700 мм). | нет | 2010 | [5 empty] | не определено | Южный и Юго-Восточный жилые районы застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
21 | Разработка проекта строительства напорного коллектора диам.1200 мм от КНС-19 до ГНС промышленного коллектора (15,4 км). | нет | 2010 | [5 empty] | не определено | Южный и Юго-Восточный жилые районы застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
22 | Разработка проекта реконструкции напорных коллекторов от КНС-8 до камеры гашения КНС-19 (2 нитки диам.800 мм, 4 км). | есть | 2010 | [5 empty] | Обеспечение надежности и увеличение пропускной способности до 55.2тыс.м3/сут | Южный и Юго-Восточный жилые районы застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
19 | Разработка проекта и строительство сетей канализации в мкр-не "Сельма" (ул.Ген.Челнокова) | есть | 2007 | 30000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков производительностью до 4.0тыс.м3/сут | Северный жилой район застройки
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 30000 | 30000
20 | Корректировка проекта модернизации КНС-1 | есть | 2007 | 6000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 6000 |  | 6000
21 | Разработка проекта и перекладка участка канализационного акведука по ул.Горной | есть | 2007 | 2200 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков | Городская застройка
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 2200 | 2200
22 | Строительство сетей канализации по ул.Краснопресненской | есть | 2007 | 3000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков | Городская застройка
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 3000 | 3000
23 | Модернизация участка главного канализационного коллектора от ул.Галицкого до Гвардейского пр-та | есть | 2008 | 22000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков | Городская застройка
в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 22000 |  | 22000
24 | Реконструкция ЦНС и строительство напорного коллектора до пос.Лермонтовского | есть | 2007 | 62000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 47000 | 47000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 15000 | 15000
25 | Корректировка проекта и строительство насосной станции перекачки производственных сточных вод на ЦВС и напорного коллектора Д=300мм по ул. Солдатской | есть | 2008 | 14000 |  |  |  |  | Обеспечение транспортировки городских стоков | Городская застройка
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  | 0 |  | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Городской бюджет |  |  | 14000 |  | 14000
| ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  | 4045854.6 | 534250 | 1490025.3 | 1423269.3 | 321210
| в т.ч. Собственные средства МУП КХ "Водоканал" |  |  | 2851550.6 | 175945 | 1191043.3 | 1235012.3 | 249550
| Грант СИДА |  |  | 277100 | 92300 | 92300 | 92500
| Федеральный бюджет |  |  | 330815 | 132055 | 88490 | 88490 | 21780
| Областной бюджет |  |  | 208490 | 68230 | 53880 | 53880 | 32500
| Городской бюджет |  |  | 377899 | 158020 | 156612 | 45887 | 17380
* | тариф на подключение по водоотведению рассчитывается исходя из потребности в денежных средствах в сумме 2 851 550,6 тыс.руб.
| (собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования и грантов) | [8 empty] | 3768754.6
[9 empty] | 3128650.6 | -277100
| ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  | 6169284.7 | 1101613.5 | 2563541.6 | 2011579.6 | 492550
| в т.ч. Собственные средства МУП КХ Водоканал |  |  | 4920932.2 | 497980 | 2191909.6 | 1816742.6 | 414300 |  | 0.3
| Федеральный бюджет |  |  | 330815 | 132055 | 88490 | 88490 | 21780 | 2851550.6 | итого без бюдж
| Областной бюджет |  |  | 442460 | 244640 | 98270 | 60460 | 39090 | #DIV/0! | стоим 1 м3
| Городской бюджет |  |  | 475077.5 | 226938.5 | 184872 | 45887 | 17380 | объём по воде | 0
[9 empty] | объём по кан | 0
* | общая сумма средств для включения в тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения города составляет 4 920 932,2 тыс.руб.
(собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования и грантов)
6169284.7
0

## Лист1
Приложение № 1
Соотношение объемов планируемого строительства и необходимых объемов водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Адрес площадки застройки и площадь земельного участка | Планируемое строительство жилья общей площадью тыс.кв.м. | Ожидаемая нагрузка м3/сут
Ленинградский район
1 | Территория застройки в границах ул. Согласия-Панина-железная дорога Площадь S=52.7 га | 486.3 | 12454
2 | Территория застройки в границах ул. Согласия-2-я Б. Окружная-Панина,железная дорога Площадь S=41.0 га | не определено | -
3 | Территория застройки в границах ул. Сурикова-Артиллерийская-Пирогова-Букетная-Шахматная-Аэропортная-Полевая Площадь S=31.0 га | 154.1 | 3511
4 | Территория застройки в границах ул. Литовский Вал, ул. Гагарина-граница городская черта (Восток-II) Площадь S=925.0 га | 972 | 30458
5 | Территория застройки Восточного жилого района (Восток-I) Площадь S=737.0 га | 2364.1 | 47242.2
6 | Территория застройки в границах ул. Горького-Рассветная-Б. Окружная-Согласия-Федора Воейкова Площадь S=143.0 га | 223.5 | 4233
7 | Территория застройки в границах ул. Ю. Гагарина-Орудийная-Сурикова-граница городская черта Площадь S=33.43 га | 63 | 1834
8 | Территория застройки микрорайона "Северная гора" Площадь S=291.8 га | 130 | 2993
Октябрьский район
9 | Территория застройки в границах шоссе Балтийское-ул. Новгородская-Ижорская-Каблукова-Ст.сержанта Карташова Площадь S=49.0 га | 36.1 | 1280
10 | Территория застройки в границах ул. Л. Катина, Столярная-Палубная-Сержанта Мишина-1-я Большая Окружная-Бригадная-Воронежская-Державина (пос.Зеленое) Площадь S=69.2 га | 110 | 2605
11 | Территория застройки в границах ул. Макаренко-Карташова-Каблукова-Ижорская-Аральская-Славянская Площадь S=48.7 га | 55 | 1668
12 | Территория застройки в границах ул. 1-я Большая Окружная-пр-кт Победы-Дубовая аллея Площадь S=88.0 га | 45.9 | 1482
13 | Территория застройки в границах Окружная дорога-шоссе Люблинское-граница городской черты-железная дорога Площадь S=1566.0 га | 1347 | 28200
Балтийский район
14 | Территория застройки в границах пос. Прибрежный Площадь S=164.7 га | 100.5 | 3839
15 | Территория застройки поселков юго-западной части города: Суворово, Чайковское, Чапаево Площадь S=317.0 га | 334 | 7397
16 | Территория застройки в границах красных линий ул. Киевская-Тихорецкая Площадь S=9.8 га
17 | Территория застройки в границах ул. Интернациональная-Ген. Толстикова - Иртышская-Летняя Площадь S=4.5 га | 23.6 | 1024
18 | Территория застройки в границах красных линий ул. Коммунистическая-Минусинская-Маршала Новикова Площадь S=10.5 га | 14 | 511
19 | Территория застройки в границах красных линий ул. Инженерная-Тихорецкий тупик Площадь S=2.1 га | 7.5 | 380
Московский район
20 | Территория застройки в границах ул. Коммунистическая-пер. Иртышский-Ген. Толстикова-О. Кошевого-Аллея Смелых-Окская-дор. Окружная Площадь S=351.9 га | 546.8 | 11760
21 | Территория застройки в границах ул. подполковника Емельянова-дорога Окружная-Ямская-Семипалатинская-Одесская Площадь S=241.0 га | 527.01 | 4764.52
22 | Территория застройки в границах ул. Карамзина-О. Кошевого Площадь S=34.4 га | 124 | 3085
23 | Территория застройки в границах ул. О. Кошевого-Луганская-Аллея Смелых Площадь S=36.9 га | 92 | 2428
Центральный район
24 | Территория застройки пос. Чкаловск Площадь S=321.2 га | 260.1 | 6250 | Водоотведение
25 | Территория застройки пос. Лермонтово Площадь S=439.0 га | 200 | 4645