Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД»

___________С.Б. Русович

«__»____________2015 г.

Техническое задание

на  капитальный ремонт крыши, подвального помещения, фасада без утепления многоквартирного   дома  №27   по ул.  Солнечногорской  г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Солнечногорская, д. №27 |
| 3 | Заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №27 по ул. Солнечногорской необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, подвального помещения, фасада без утепления, |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» строительным контролем, с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. 5. Стоимость работ: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ с учетом климатологии не более 90 календарных дней. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению нанесения ущерба собственникам МКД. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фото фиксацией квартир данного дома. |
| 7 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 17.13330 2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 71.13330. 2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 29.13330 2011 «Полы» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |

3. Основные  материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием |
| --- | --- |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая однопольная EI 45 |
| 3 | Сталь оцинкованная листовая толщиной листа не менее 0,7 мм |
| 4 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием |
| 5 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм |
| 6 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ |
| 7 | Бруски обрезные размеры 100х 150 мм, 150х150 |
| 8 | Антисептик - антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины или аналог |
| 9 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН или аналог |
| 10 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 11 | Оконные блоки пластиковые, одностворчатые с однокамерным стеклопакетом |
| 12 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог |
| 13 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 14 | Клей универсальный для систем утепления типа BOLIX WM или аналог |
| 15 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 |
| 16 | Щебень для строительных работ |
| 17 | Водосточная система по расчету из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,55 мм |
| 18 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 или аналог |
| 19 | Вата минеральная ISOVER или аналог |
| 20 | Сетка стеклянная строительная СС- 1 |
| 21 | Штукатурка фасадная декоративная минеральная зерно не менее 3 мм |
| 22 | Краска акриловая фасадная |

Все материалы,  используемые  в  ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты  качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества на материалы, накладные, счета-фактуры  на применяемые материалы.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1.  В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных                                       работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и  принять  решение о компенсации ущерба.

2.   Строительный контроль, подрядчик  не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с Техническим заказчиком  МКУ «КР МКД».

3.   Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний      комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля                                           Н.К. Чернятина

МКУ «КР МКД»

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля                                              О.В. Толмачева

МКУ «КР МКД»