| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Константа» |
| ____________________ С.Б. Русович | ______________ Г.В.Нэлепп |
| «___» _________________ 2013 г. | «___»____________2013 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт  чердачного перекрытия с заменой утеплителя

многоквартирного жилого дома   № 33-39 по ул.  К.Маркса,

дома № 35-39 по ул. Пугачева, дома № 38-40 по ул. Офицерская

в Центральном районе  г.Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом 3-ёх этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. К.Маркса д. № 33-30, ул.Пугачева д. № 35-39, ул. Офицерская д. № 38-40 |
| 3 | Заказчик | ООО «Константа» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт дома |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 33-39 по ул.К.Маркса, № 35-39 по ул. Пугачева, № 38-40 по ул. Офицерская необходимо выполнить капитальный ремонт чердачного перекрытия с заменой утеплителя. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 5 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 120 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

Перечень основных работ и материалов по капитальному  чердачного перекрытия с заменой утеплителя МЖД  по адресу: ул. Пугачева 35-39, ул.К.Маркса 33-39, ул. Офицерская 38-40.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. УТЕПЛЕНИЕ, РЕМОНТ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ |
| 1. | Е10-01-023-01 | Разборка ходовых досок | 100 м ходов | 9 |
| 2. | Е10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 9 |
| 3. | Е46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок) | 100 шт. | 0.36 |
| 4. | Е46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.25 |
| 5. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя пола (прим.) | 100 м2 стен | 12.84 |
| 6. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой под утеплитель, укрытие пленкой утеплителя | 100 м2 покрытия | 25.68 |
| 7. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 3210 |
| 8. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм) | 1 м3 изоляции | 192.6 |
| 9. | С104-0097 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 3929.04 |
| 10. | Е54-4-3 | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 0.98 |
| 11. | Е54-4-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.36 |
| 12. | Е46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0.2 |
| 13. | Е46-04-007-03 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 0.481 |
| 14. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1.41 |
| 15. | С203-0429 | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 1.41 |
| 16. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.38089 |
| 17. | Е54-4-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.06 |
| 18. | Е54-13-1 | Устранение просадки конца балки на опоре | 100 мест | 0.42 |
|  | Раздел 2. Прочие работы |
| 19. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 130 |
| 20. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 130 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Доска не обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм, 2-го сорта |
| --- | --- |
| 2 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм |
| 3 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 4 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» или эквивалент |
| 5 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 200 |
| 6 | Пленка пароизоляционная типа «ЮТАКОН» либо аналог |
| 7 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм (150 мм) либо аналог |
| 8 | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 или аналог |

3.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж полов чердака в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администрации ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _______________ | Инженер ООО «Константа» Кукрусов И.С. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ | Директор ООО «Константа» Нэлепп Г.В. |
| Согласовано: | __________________ | Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД» _________________________________ |
| Согласовано: | __________________ | Представитель проектной группы МКУ «КР МКД» _________________________________ |